## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置项目-摄影摄像专业后期特效实训室项目
主管部门 |  |  | 北京市供销合作总社 |  |  | 实施单位 | 北京市供销学校
项目负责人 |  |  | 吴春禹 |  |  | 联系电话 | 13717521956
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 155.5532 | 155.5532 | 154.9651 | — | 99.62% | 9.9622
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 155.5532 | 155.5532 | 154.9651 | — | 99.62% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 学校致力于帮助国家培养更多地专业人才，结合国内对影视后期相关人才的需求，目前学校没有相应的实训环境，将特效师岗位工作过程搭建到实训室内，让学生可以直观了解到特效师岗位的细节。为学生创造一个温馨、舒适的学习环境，有利于学生的实训环境和就业。 |  |  |  |  | 学校致力于帮助国家培养更多地专业人才，结合国内对影视后期相关人才的需求，项目建立了实训室，将特效师岗位工作过程搭建到实训室内，让学生直观了解到了特效师岗位的细节。为学生创造了一个温馨、舒适的学习环境，有利于学生的实训环境和就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 影视数字资产素材库 |  | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 媒体素材资产存储系统 | 媒体素材资产存储系统 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 影视特效制作云平台 | 影视特效制作云平台 | 3台 | 3台 | 3 | 3
|  |  | 影视特效制作云终端 | 影视特效制作云终端 | 31台 | 31台 | 3 | 3
|  |  | 创意双人组合电脑桌 | 创意双人组合电脑桌 | 16套 | 16套 | 3 | 3
|  |  | 椅子 | 椅子 | 31套 | 31套 | 3 | 3
|  |  | 影视专业设计显示器 | 影视专业设计显示器 | 31台 | 31台 | 3 | 3
|  |  | 影视高速传输专用高性能骨干交换机 | 影视高速传输专用高性能骨干交换机 | 3台 | 3台 | 3 | 3
|  |  | 影视高速传输专用高性能接入交换机 | 影视高速传输专用高性能接入交换机 | 3台 | 3台 | 3 | 3
|  |  | 机柜 | 机柜 | 2台 | 2台 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设备质量 | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2019年4月-2019年8月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 | 2019年4月-2019年8月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 |  | 2020年5月选定招标公司，确定设备技术参数，5月向社会公开招标文件，6月30前完成项目招标工作，签订采购合同 | 2020年5月选定招标公司，确定设备技术参数，5月向社会公开招标文件，6月30前完成项目招标工作，签订采购合同 | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位时间 |  | 2020年8月31日前完成设备安装工作 | 2020年8月31日前完成设备安装工作 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 |  | 2020年9月30日前完成项目验收工作 | 2020年9月30日前完成项目验收工作 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 155.553200万元 | 实际支出154.9651万元 | 2 | 2
|  |  | 单位购置成本 | 单位购置成本 | ≤155.553200万元/间 | ≤154.9651万元/间 | 2 | 2
|  |  | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 2
续上页 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 | 5 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
|  |  | 提供社会服务受益 |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 | 5 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
|  |  | 节约维护成本 |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 | 5 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
|  |  | 选择产品工作稳定可靠、售后服务质量高。 |  | 节能、环保 | 节能、环保 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 满足教学使用年限 |  | 8年 | 8年 | 6 | 5 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 8 | 满意度佐证材料不足，后续加强满意度调查收集
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9622