## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设
主管部门 |  |  | 北京市供销合作总社 |  |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  |  | 刘曼 |  |  | 联系电话 | 15652358520
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 496.3139 | 496.3139 | 479.3151 | — | 96.57% | 9.6575
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 496.3139 | 496.3139 | 479.3151 | — | 96.57% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目建设，将进一步补充专业建设内涵，提高实训环境水平，构建“校企融合、四维一体”的人才培养模式，校企共同开发一体化课程及2门1+x证书认证课程；实现关于幼教专业课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于我校开展创新性教学。完成具信息化教学手段的课程建设，在课程资源建设的同时激发了教学方法的创新。建设幼教专业信息化课程资源，促进教学手段的创新，提升教师的教学教研能力的提升，提升专业知名度。提升我校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。 |  |  |  |  | 通过本项目建设，将进一步补充专业建设内涵，提高实训环境水平，构建“校企融合、四维一体”的人才培养模式，校企共同开发一体化课程及2门1+x证书认证课程；实现关于幼教专业课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于我校开展创新性教学。完成具信息化教学手段的课程建设，在课程资源建设的同时激发了教学方法的创新。建设幼教专业信息化课程资源，促进教学手段的创新，提升教师的教学教研能力的提升，提升专业知名度。提升我校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 专家咨询费 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 一体化课程完善咨询费 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 保育员课程开发 |  | 1门 | 1门 | 2 | 2
|  |  | 新蒙氏课程开发 |  | 1门 | 1门 | 2 | 2
|  |  | 幼儿行为观察与分析课程开发 |  | 1门 | 1门 | 2 | 2
|  |  | 产教融合育人环境文化建设 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 信息化资源与管理平台 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 一体化课堂教学研发及评审 |  | 171个 | 171个 | 2 | 2
|  |  | 劳务费 |  | 96人次 | 96人次 | 2 | 2
|  |  | 探索1+X证书制度 |  | 36项 | 36项 | 2 | 2
|  |  | 劳动部幼教专业教材 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 企业专家费 |  | 25人次 | 25人次 | 2 | 2
|  |  | 教师培训费 |  | 10人次 | 10人次 | 2 | 2
|  |  | 智慧教室设备设施 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 舞蹈教室设备设施 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 幼儿教育基地设备设施 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 经营基地建设 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 社会培训计划研发与评审 |  | 72人次 | 72人次 | 2 | 2
|  |  | 幼教技能大赛标准制定 |  | 1人次 | 1人次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 产出质量指标 |  | 稳定安全可靠，所建设项目内容满足国家标准和行业标准。整体提高我校校园教育教学水平，提升教学质量。 | 稳定安全可靠，所建设项目内容满足国家标准和行业标准。整体提高我校校园教育教学水平，提升教学质量。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目调研 |  | 2020年1～2020年3月 | 2020年1～2020年3月 | 2 | 2
|  |  | 项目招标 |  | 2020年3月～2020年4月 | 2020年3月～2020年4月 | 2 | 2
|  |  | 项目内容建设、验收、培训 |  | 2020年7～9月 | 2020年7～9月 | 2 | 2
|  |  | 满意度调查 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 496.313857万元 | 实际支出479.3151万元 | 2 | 2
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善教学条件和教学环境，提供更创新的专业的培训，提高就业率，吸引招生 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 14 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
|  |  | 提升幼教学院实训环境水平，促进教学手段的创新，提升专业知名度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | 95%以上 | 95% | 10 | 9 | 满意度佐证材料不足，后续加强满意度调查收集
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6575