## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-9号楼外线电力电缆及楼内电缆、配电箱改造工程
主管部门 |  |  | 北京市供销合作总社 |  |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  |  | 刘满旭 |  |  | 联系电话 | 13910738934
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 247.5687 | 247.5687 | 246.5566 | — | 99.59% | 9.9591
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 247.5687 | 247.5687 | 246.5566 | — | 99.59% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我校9号楼为教学实训楼，楼内共设有16个大型实训室，因实训室多为电商、制冷等集中配备计算机、实训平台等用电量较大的实训设备，目前整个教学楼的配电箱、电缆均不能满足实际实训教学需求，已出现电缆、箱体发热等过载现象，为满足实训教学要求，消除电力、消防的安全隐患，积极完善学校基础设施的建设，我校特向市财政申请专项经费，用于加装9号楼内电缆及配电箱的改造及9#楼外线电力电缆的改造工程；上述改造完成后，可以完善学校实训教学的基础设施建设，为在校学生提供舒适安全的环境，从而促进学校的发展，提高学校办学质量，这也是学校提升学生全面素质教育和学校发展规划的重要举措。 |  |  |  |  | 我校9号楼为教学实训楼，楼内共设有16个大型实训室，因实训室多为电商、制冷等集中配备计算机、实训平台等用电量较大的实训设备，目前整个教学楼的配电箱、电缆均不能满足实际实训教学需求，已出现电缆、箱体发热等过载现象，为满足实训教学要求，消除电力、消防的安全隐患，积极完善学校基础设施的建设，我校特向市财政申请了专项经费，完成了加装9号楼内电缆及配电箱的改造及9#楼外线电力电缆的改造工程，完善了学校实训教学的基础设施建设，为在校学生提供了舒适安全的环境，从而促进了学校的发展，提高了学校办学质量，这也是学校提升学生全面素质教育和学校发展规划的重要举措。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 配电柜 |  | 6个 | 6个 | 8 | 8
|  |  | 配电箱 |  | 56个 | 56个 | 8 | 8
|  |  | 电力电缆 |  | 2160m | 2160m | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100% | 未竣工验收 | 5 | 0 | 受疫情影响项目施工时间延长，项目暂未竣工验收
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2019年12月前 | 2019年12月前 | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 |  | 2020年5月前 | 2020年6月前 | 4 | 2 | 受疫情影响招标略有延后
|  |  | 施工时间 |  | 2020年7月至9月 | 2020年7月至2021年5月 | 4 | 1 | 受疫情影响项目施工时间延长
|  |  | 验收时间 |  | 2020年10月前 | 2021年5月前 | 4 | 0 | 受疫情影响验收延后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 247.568721万元 | 实际支出233.976622万元 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提高 | 得到提高 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 受益师生满意度96% | 受益师生满意度96% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 85.9591