## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设-电子商务实训中心配套资源二期建设项目
主管部门 |  |  | 北京市供销合作总社 |  |  | 实施单位 | 北京市供销学校
项目负责人 |  |  | 张伟 |  |  | 联系电话 | 13910025533
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 95.7 | 95.7 | 95.57 | — | 99.86% | 9.9864
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.7 | 95.7 | 95.57 | — | 99.86% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 学校电商专业，主要教学内容为现代电商网络营销、网站管理、运营等，目前教学以理论教学为主，电子商务一期已建设实训基地，但缺乏相应的配套资源。我校已与京东签署战略协议，计划依托京东电商平台的优势，开展校企合作，进行电商实训，进而培养技能型应用人才，并对口输出。通过电商实训中心的建设，可提升我校电商专业学生的技能水平，提高就业率。从而为北京市区域经济输送专业人才，可间接促进区域内经济发展。 |  |  |  |  | 学校电商专业，主要教学内容为现代电商网络营销、网站管理、运营等，目前教学以理论教学为主，电子商务一期已建设实训基地，但缺乏相应的配套资源。我校已与京东签署战略协议，依托京东电商平台的优势，开展校企合作，进行电商实训，进而培养技能型应用人才，并对口输出。项目已完成电商实训中心的建设，提升了我校电商专业学生的技能水平，提高了就业率，从而为北京市区域经济输送专业人才，可间接促进区域内经济发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 京粉营销推广 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 店铺数据分析 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 京东内容开放平台营销 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 平台商家客服技能 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 京东15门版权课程 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设备质量 | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年3月-2020年4月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 | 2020年3月-2020年4月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 招标采购时间 |  | 2020年4月选定招标公司，确定设备技术参数，4月向社会公开招标文件，5月30前完成项目招标工作，签订采购合同 | 2020年4月选定招标公司，确定设备技术参数，4月向社会公开招标文件，5月30前完成项目招标工作，签订采购合同 | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 |  | 2020年8月31日前完成设备安装工作 | 2020年8月31日前完成设备安装工作 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 |  | 2020年9月30日前完成项目验收工作 | 2020年9月30日前完成项目验收工作 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 95.7万元 | 支出95.57万元 | 3 | 3
|  |  | 单位购置成本 | 单位购置成本 | ≤95.7万元 | 支出95.57万元 | 3 | 3
| 效益指标 (30分) | 经济效益 | 节约维护成本 |  | 大幅提升 | 大幅提升 | 7 | 6 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 7 | 6 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
|  |  | 选择产品工作稳定可靠、售后服务质量高 |  | 节能、环保 | 节能、环保 | 8 | 7 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
|  | 可持续影响指标 | 提供社会服务受益，满足教学使用年限 |  | 8年 | 8年 | 8 | 7 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | 96% | 96% | 10 | 9 | 满意度佐证材料不足，后续加强满意度调查收集
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9864