## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护项目
主管部门 |  |  | 北京市供销合作总社 |  |  | 实施单位 | 北京市供销学校
项目负责人 |  |  | 薛飞 |  |  | 联系电话 | 13488675374
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 20 | 20 | 20 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在校内完成北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护，进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。 |  |  |  |  | 完成了北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护，进一步深化了学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 基础数据导入协助 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 系统部署权限设定 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 在线客服（电话／微信／qq） |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 技术指导 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 学校主管部门负责人培训服务 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 班主任培训服务 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 全体教师培训服务 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 全体学生培训服务 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备及软件运行质量 |  | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施期 |  | ≤8640小时 | ≤8640小时 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | ≤20万元 | 实际支出20万元 | 3 | 3
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约财政资金 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 学校办学能力及社会影响力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续性 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度佐证材料不足，后续加强满意度调查收集
总分： | [6 empty] | 100 | 96