## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 学生资助项目-中等职业教育国家免学费项目
主管部门 |  |  | 北京市供销合作总社 |  |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  |  | 薛飞 |  |  | 联系电话 | 13488675374
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 352.66 | 352.66 | 101.6686 | — | 28.83% | 2.8829
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 352.66 | 352.66 | 101.6686 | — | 28.83% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时完成学校全日制学籍的城乡低保家庭（含生活困难补助家庭）学生、城乡低收入家庭学生、享受抚恤补助的优抚对象及其子女、孤儿（含福利机构供养和社会散居）、残疾人子女的免学费工作。 |  |  |  |  | 按时完成了学校全日制学籍的城乡低保家庭（含生活困难补助家庭）学生、城乡低收入家庭学生、享受抚恤补助的优抚对象及其子女、孤儿（含福利机构供养和社会散居）、残疾人子女的免学费工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 享受免学费人数 |  | 为全日制有正式学籍的学生进行免学费 | 1374人次 | 15 | 15 | 项目按实际入学人数进行补助，实际享受免学费政策的学生为1374人，共补助101.67万元
|  | 质量指标 | 满足全日制符合免学费条件学生的费用支出 |  | 符合 | 符合 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成在校学生农户及证件免学费退还工作 |  | 2020.12月底前 | 2020.12月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 无违法违规现象 |  | 未发生 | 未发生 | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 根据文件要求，应免尽免，受助学生最大化 |  | 完成 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 加强组织领导，明确分工，落实责任 |  | 完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 加强学籍管理，做好基础工作 |  | 完成 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生对学校满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 7 | 满意度佐证材料不足，后续加强满意度调查收集
总分： | [6 empty] | 100 | 89.8829