项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 郊区村庄环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡广升 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83979278 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.1 |  | 18 | 17.04 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.1 |  | 18 | 17.04 |  | — |  | 95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以中央环保督察第48项环境整改任务为重点，结合我办承担的郊区村庄环境整治工作，重点加强城乡结合部区域67个镇、571个行政村整治，着重解决好农村污水处理设施和环卫基础设施建设严重滞后、生活污水直排、垃圾乱倒、环境脏乱等问题。清理整治“工业大院”、“出租大院”、“散乱污”企业混杂、违法排污、非法经营等现象。强化基层政府监管力度，解决“以拆代管、待拆不管”等问题。同时，认真做好国庆节、春节等重大活动、重要节日期间农村环境保障任务。为改善农村生态环境面貌、满足农村居民日益增长的美好生活环境的需要、促进城乡一体化水平和建设国际一流的和谐宜居之都作出积极贡献。 |  |  |  |  |  | 根据上级有关要求，重点加强城乡结合部重点地区范围内571个行政村的整改、检查工作。同时，结合重大活动和重要节日前后对高速路、旅游沿线两侧可视范围村庄进行随机检查，累计检查13个区的142个乡镇/次、576个行政村/次。以书面报告的形式向主管局领导和相关单位及时反馈在检查中发现的生活污水溢流、垃圾乱倒清运不及时、公厕未按要求开放，侵街占道、私搭乱建等问题347处，并定期回访问题点位整改进展，督促环境问题得到有效整改。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年度检查村庄数量 |  | 571个 |  | 576个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 整改问题数量 |  | 300条 |  | 347条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 环保督察 |  | 每季度1次 |  | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 重大活动和重要节日期间环境检查 |  | 5次 |  | 5次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目费用 |  | 不超过18万 |  | 17.04万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 完成中央环保督察第48项整改任务 |  | 完成 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 村民居住环境明显改善 |  | 明显改善 |  | 明显改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 垃圾、污水等突出环境问题得到有效治理 |  | 有效治理 |  | 有效治理 | 10 |  | 8 |  | 治理难度大、缺少资金投入。措施：细化年初工作方案 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥90% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |  |