## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维
主管部门 |  |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目负责人 |  |  | 赵祥 |  |  | 联系电话 | 010-57079810
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 118.65 | 118.642 | 10 | 99.99% | 9.9993 |  | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 | 120 | 118.65 | 118.642 | —— | 99.99% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 运维保障小汽车出行行为采集与跟踪分析系统2020年度全年所有软硬件环境都运行正常，所有服务正常运行。 |  |  |  |  | 2020年全年365天为系统运维提供硬件设施设备保障，维护小汽车出行行为采集与跟踪分析系统硬件数量达8台，形成了运行监测报告。相关工作的开展进一步提升了系统数据处理速度，保障了系统正常运行，从而为社会小汽车出行行为的跟踪分析提供数据支持，全面提升北京市交通运行监测水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 维护小汽车出行行为采集与跟踪分析系统硬件数量 | 8台 |  | 8台 | 定量指标：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 11 | 11
|  |  | 为系统运维提供硬件设施设备保障天数 | 365天 |  | 365天 |  |  | 13 | 13
|  | 质量指标 | 设备硬件、软件系统功能运行正常 | 365天 |  | 365天 |  |  | 5 | 5
|  |  | 设备硬件、软件系统功能发生异常恢复时间 | ≤1小时 |  | 基本均在范围内 |  |  | 5 | 4.5 | 精确数据需进一步统计
|  | 进度指标 | 完成运维方案设计 | 2020年1月底前 |  | 2020年1月完成 |  |  | 3 | 3
|  |  | 完成采购 | 2020年5月底前 |  | 2020年6月19日完成 |  |  | 3 | 2 | 略有延迟
|  |  | 完成验收 | 2020年12月底前 |  | 2020年12月11日完成 |  |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 支出控制在预算内 | 118.650000万元 |  | 支出118.642000万元 | 未超批复预算记满分；超批复预算，根据实际倒扣分。 |  | 7 | 7
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 进一步提升系统数据处理速度，保障系统正常运行，从而为社会小汽车出行行为的跟踪分析提供数据支持，全面提升北京市交通运行监测水平 | 北京市交通运行监测水平提升效果显著 |  | 为社会小汽车出行行为的跟踪分析提供了数据支持，对于提升北京市交通运行监测水平起到积极作用 | 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 40 | 36 | 对于提升北京市交通运行监测水平起到积极作用方面效益数据、资料需进一步总结分析
总分： | [8 empty] | 100 | 94.4993 | ——
填报注意事项: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值（A)*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A )/全年实际值（B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）一年度指标值（A))/年度指标值（A) *100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的 30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含 )-100分为优、80（含）-90分为良、60(含）-80分为中、60分以下为差。