## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年交通领域污染物排放测试与评估
主管部门 |  |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目负责人 |  |  | 何巍楠 |  |  | 联系电话 | 010-57079872
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 160.5 | 134.315 | 134.315 | 10 | 100% | 10 |  | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 | 160.5 | 134.315 | 134.315 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：承担北京市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等的工作，每年持续为北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划，国庆重大保障、北京市重大应急天等措施中交通相关措施的节能减排效果评估、交通行业节能减排技术产品的测试和技术研究等工作提供支撑。 年度目标： 1.基于OBD监测技术的重柴车、非道路机械监测的排放超标识别算法研究。 2.公路全口径动态路网流量排放模型研究与构建。 3.开展基于实际道路排放2020年交通行业典型车辆排放测试评估。 |  |  |  |  | 形成基于OBD监测技术的重柴车、非道路机械监测的排放超标识别算法研究报告、公路全口径动态路网流量排放模型研究报告、基于实际道路排放2020年交通行业典型车辆排放测试评估报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际道路车载排放测试数量 | 不少于10辆次 |  | 15辆次 | 定量指标：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 10 | 10
|  |  | 形成基于OBD监测技术的重柴车、非道路机械监测的排放超标识别算法研究报告、公路全口径动态路网流量排放模型研究报告、基于实际道路排放2020年交通行业典型车辆排放测试评估报告 | 3份 |  | 3份 |  |  | 14 | 14
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |  | 100% |  |  | 10 | 10
|  | 进度指标 | 基于实际道路排放2020年交通行业典型车辆排放测试评估完成时间 | 2020年11月底前 |  | 2020-11-01 |  |  | 3 | 3
|  |  | 公路全口径动态路网流量排放模型研究与构建成果完成时间 | 2020年11月底前 |  | 2020-11-01 |  |  | 3 | 3
|  |  | 基于OBD监测技术的重柴车、非道路机械监测的排放超标识别算法研究完成时间 | 2020年11月底前 |  | 2020-11-01 |  |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 支出控制在总预算内 | 134.315000万元 |  | 支出134.315000万元 | 未超批复预算记满分；超批复预算，根据实际倒扣分。 |  | 7 | 7
续上页 | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 通过研究，成果为改善交通机动车污染物排放提供数据支持，为相关政府决策部门节能减排决策、交通管理工作和交通公共服务提供指导 | 提供政策保障 |  | 为确保北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划提出有效建议，具有一定政策保障作用 | 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 20 | 19 | 具有一定效果，政策保障效益、成本节约后续还进一步提升
|  |  | 通过节能减排定量测试与评估，建立节能减排成本控制机制，节约节能减排工作及人工成本 | 有效降低成本 |  | 具有一定效果 |  |  | 20 | 17
总分： | [8 empty] | 100 | 96 | ——
填报注意事项: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值（A)*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A )/全年实际值（B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）一年度指标值（A))/年度指标值（A) *100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的 30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含 )-100分为优、80（含）-90分为良、60(含）-80分为中、60分以下为差。