## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年年度交通综合调查
主管部门 |  |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目负责人 |  |  | 赵浙汐 |  |  | 联系电话 | 57079863
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 182 | 147.5717 | 147.5717 | 10 | 100% | 10 |  | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 | 182 | 147.5717 | 147.5717 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：跟踪调查全市出行规律变化，探索交通调查新技术，开展年度小样本交通调查，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供数据基础，为更新和标定交通模型提供数据基础，并根据调查数据分析成果及收集汇总交通相关数据，编写年度交通发展报告。 |  |  |  |  | 跟踪调查全市出行规律变化，探索交通调查新技术，开展年度小样本交通调查，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供数据基础，为更新和标定交通模型提供数据基础，并根据调查数据分析成果及收集汇总交通相关数据，编写年度交通发展报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 形成《2020年年度交通综合调查分析报告》 | 1份 |  | 1份 | 定量指标：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 12 | 12
|  |  | 形成《2020年北京市交通发展年度报告》 | 1份 |  | 1份 |  |  | 12 | 12
|  | 质量指标 | 研究成果院内审 | 通过 |  | 通过 |  |  | 10 | 10
|  | 进度指标 | 完成验收评审 | 2020年12月30日前 |  | 2020年12月底前 |  |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支出控制在总预算内 | 147.571694万元 |  | 支出147.571694万元 | 未超批复预算记满分；超批复预算，根据实际倒扣分。 |  | 6 | 6
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 通过项目开展，进一步探索交通调查新技术 | 效果显著 |  | 效果显著 | 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 18 | 17 | 交通调查新技术可进一步拓展、创新
|  |  | 通过开展年度小样本交通调查，掌握居民出行特征等方面的数据，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供数据基础，为更新和标定交通模型提供数据基础，为社会公众了解北京交通提供渠道 | 效果显著 |  | 效果显著 |  |  | 22 | 20 | 该项目将长期、持续性地创造社会效益，继续支撑未来交通政策的制定、交通规划的编制工作，实施过程中可能存在难以预料的偶发性问题。需进一步细化调查内容，深入分析，降低偶发性问题产生的可能
总分： | [8 empty] | 100 | 97 | ——
填报注意事项: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值（A)*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A )/全年实际值（B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）一年度指标值（A))/年度指标值（A) *100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的 30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含 )-100分为优、80（含）-90分为良、60(含）-80分为中、60分以下为差。