## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年特大城市交通拥堵治理仿真技术研究
主管部门 |  |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目负责人 |  |  | 缐凯 |  |  | 联系电话 | 010-57079828
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1500 | 885.9691 | 881.8882 | 10 | 99.54% | 9.9539 |  | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 | 1500 | 885.9691 | 881.8882 | —— | 99.54% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：研发“基于交通大数据、人工智能、超级计算、行为仿真、动态优化技术”，集动态交通模拟、评估预测、沙盘推练为一体的超级仿真系统，为特大城市交通拥堵治理和交通政策、规划、管理方案评估与分析提供显式决策支持手段。 年度目标： 1.完成《特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究2020年度报告》； 2.完善三维微观仿真系统，增加公交仿真功能； 3.开展视频轨迹提取研究，策划并举办竞赛，基于竞赛成果完善航拍轨迹识别技术流程； 4.拍摄典型点位航拍视频，构建轨迹数据库，包含至少1万条轨迹，为仿真建模研究提供数据支持； 5.基于深度学习算法初步搭建交通出行场景库，实现对典型场景的出行特征分析与预测功能； 6.开展居民出行调控技术研究，针对地铁限流排队场景进行模拟仿真，提出提高通行效率的调控方案； 7.基于多城市多源大数据完成出行数据采集，用于模型的参数标定和辅助交通规划的数据支持。 |  |  |  |  | 2020年受财政经费削减影响，项目金额从1500万元缩减至885.969万元，削减比例为40%。在项目整体研究框架下，结合实际工作需求，对绩效目标进行调整。变更3项，删除3项，新增3项。项目整体按照新目标开展工作并完成既定目标： 1.完成2020年度研究报告1份，分项报告4份； 2.开展视频轨迹提取研究，策划并举办TrafficHUT轨迹识别竞赛，有超过32支队伍报名参赛并最终决出冠亚季军共三支队伍； 3.2020年共拍摄33个点位超过60小时的航拍视频，目前已提取出超过1万条轨迹数据，添加至TrafficHUT数据库中； 4.优化微观仿真模型，实现公交仿真功能，并选取典型公交走廊构建应用案例； 5.通过对全国60余个城市的手机信令数据、职住属性数据、用地类型、行政区划等数据进行收集与分析，采用深度学习算法，训练出一套通用的出行分类与分布预测模型； 6.完成了典型地铁站的出行流量现状调研和数据采集，基于现状数据完成调控方案设计，并完成原型系统设计与开发； 7.采集了全国100个城市出行大数据，基于多城市出行特征数据，提取出行率、发生吸引量等关键参数，用于交通模型的参数标定和辅助交通规划的数据决策支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目研究报告 | 1本 |  | 总报告1本，分报告4本 | 定量指标：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 | 5
|  |  | 出行需求调控原型系统 | 1套 |  | 1套 |  |  | 6 | 6
|  |  | 交通出行场景库 | 1套 |  | 1套 |  |  | 6 | 6
|  |  | 轨迹数据库 | 10000条轨迹数据 |  | 15000条 |  |  | 6 | 6
|  |  | 更新DynaBJ微观仿真系统 | 更新1套 |  | 更新1套 |  |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 年度终期报告评审结果 | 良及以上 |  | 良 |  |  | 8 | 8
|  | 进度指标 | 构建模型、开发仿真系统原型 | 2020年3月-2020年12月 |  | 2020-12-01 |  |  | 3 | 2
|  |  | 案例应用并形成报告 | 2020年7月-2020年12月 |  | 2020-12-01 |  |  | 3 | 2
|  |  | 国内调研完成时间 | 2020年1月-2020年4月 |  | 2020-06-01 |  |  | 3 | 3 | 受疫情影响，原计划外国专家来京及项目出差调研、现场会议无法实施，变更为线上沟通，采取线上会议、邮件等方式完成
|  | 成本指标 | 支出控制在总预算内 | 885.969052万元 |  | 支出881.888231万元 | 未超批复预算记满分；超批复预算，根据实际倒扣分。 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 微观交通仿真系统 | 应用于示范区域，再现拥堵过程，为决策管理者提供评估工具 |  | 基本达成预期指标。优化微观仿真模型，实现公交仿真功能，并选取典型公交走廊构建应用案例，为北京市公交走廊优化工作提供评估工具 | 定性指标：根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 20 | 17 | 示范区域应用效果数据、资料需进一步统计分析
|  |  | 出行调控系统 | 通过仿真模拟验证效果，节省排队时间，提高出行效率 |  | 达成预期指标，构建一套居民出行流量调控应用系统原型并测试，为北京市交通主动需求管理与优化提供技术储备 |  |  | 20 | 17 | 提高出行效率的数据需进一步统计分析
总分： | [8 empty] | 100 | 91.9539
填报注意事项: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值（A)*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A )/全年实际值（B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）一年度指标值（A))/年度指标值（A) *100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的 30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含 )-100分为优、80（含）-90分为良、60(含）-80分为中、60分以下为差。