## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年交通模型更新与维护
主管部门 |  |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目负责人 |  |  | 马毅林 |  |  | 联系电话 | 010-57079824
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 70.5843 | 70.5843 | 10 | 100% | 10 |  | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 | 100 | 70.5843 | 70.5843 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：更新北京宏观交通模型，保证模型数据的时效性，校核模型特殊区域需求，提高模型对于这些区域的精度和分析能力 年度目标：开展交通模型更新与维护工作，为交通决策提供定量化测试平台 1.利用大数据分析全市人口疏解变动情况，分析人口和岗位分布变化，更新模型中基础数据； 2.完善路网和公共交通网； 3.针对副中心和大兴国际机场开展模型优化。 |  |  |  |  | 更新了2020版交通模型系统，形成了小客车总量测试方案，开展了玉带河大街导改、安立路调整、第四使馆区道路规划测试，完成了副中心模型和新机场区域模型的构建。通过项目的实施能够支持小客车保有量控制测算，支持北京市机动车调控政策。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 更新2020版交通模型系统 | 1套 |  | 1套 | 定量指标：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 5 | 5
|  |  | 测试交通需求管理政策或减排政策方案 | 2次以上 |  | 小客车总量控制测试6个方案 |  |  | 5 | 4.5 | 目标设置不够精准
|  |  | 南苑机场搬迁交通影响分析报告 | 1份 |  | 未完成 |  |  | 5 | 0 | 未能实施具体的调查。未来针对交通设施的变化需要实时跟进
|  |  | 校核的副中心出行需求子模型、新机场出行需求子模型 | 按计划安排校核 |  | 按计划安排校核 |  |  | 5 | 5
|  |  | 开展交通需求预测及交通规划方案评估 | 3次以上 |  | 完成 |  |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 模型精细度 | 得到提高 |  | 提高 |  |  | 10 | 8 | 模型精细度后续还有待进一步提高
|  | 进度指标 | 按照实施方案、合同等计划安排开展各项任务，全部任务于年底前完成 | 按进度计划完成 |  | 按进度计划开展 |  |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支出控制在总预算内 | 70.584289万元 |  | 支出70.584289万元 | 未超批复预算记满分；超批复预算，根据实际倒扣分。 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 交通模型预测结果反映2020年初的交通需求与供给状况 | 充分反映 |  | 充分反映，并计算绿色出行比例 | 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 10 | 8 | 量化的效益数据需进一步丰富
|  |  | 优化副中心交通需求子模型、新机场交通需求子模型 | 提高模型精细度，提供交通数据支撑 |  | 提高了模型精细度，提供了交通数据支撑 |  |  | 10 | 10
|  |  | 为交通需求预测和方案评估提供定量的技术支持 | 作用显著 |  | 作用显著 |  |  | 10 | 10
|  |  | 为缓解交通拥堵，提高出行效率，减少机动车尾气排放和能源消耗提供支持 | 作用显著 |  | 作用显著 |  |  | 10 | 10
总分： | [8 empty] | 100 | 90.5
填报注意事项: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值（A)*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A )/全年实际值（B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）一年度指标值（A))/年度指标值（A) *100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的 30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含 )-100分为优、80（含）-90分为良、60(含）-80分为中、60分以下为差。