## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析
主管部门 |  |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目负责人 |  |  | 王聘玺 |  |  | 联系电话 | 010-57079876
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |  | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 | 20 | 16 | 16 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：研判绿色交通发展的战略趋势目标和策略，为北京绿色发展提供建议。 年度目标： 面向新能源车应用、城市交通典型等重点领域开展国际经验对比研究，研判北京交通绿色发展的现状及趋势，研究北京市绿色交通发展相关的措施建议，为北京市绿色交通发展提供高质量的前沿跟踪和战略思考，为推动北京市绿色交通发展持续提供政策建议。 |  |  |  |  | 通过对城市绿色交通的界定，明确其内涵、外延，理清绿色交通的领域、关键任务、核心政策，以新能源车和城市交通典型领域为重点，分析世界大城市绿色交通发展策略、趋势和能源排放变化趋势，并就热点及关键问题的解决措施、方案、效果和经验进行跟踪研究，为完善北京市绿色交通体系、促进新能源汽车产业发展、创新交通体制改革等方面提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析相关研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 定量指标：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 18 | 18
|  | 质量指标 | 大纲评审、结题评审 | 通过 |  | 通过 |  |  | 14 | 14
|  | 进度指标 | 完成大纲评审 | 2020年5月底 |  | 2020年5月完成 |  |  | 5 | 5
|  |  | 完成结题评审 | 2020年12月底 |  | 2020年12月完成 |  |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 支出控制在总预算内 | 16.000000万元 |  | 支出16.000000万元 | 未超批复预算记满分；超批复预算，根据实际倒扣分。 |  | 8 | 8
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 从新能源汽车、绿色交通等角度，分析世界大城市绿色发展的策略和趋势，为北京市绿色交通发展提供高质量的前沿跟踪和战略思考，为推动北京市绿色交通发展持续提供政策建议 | 效果显著 |  | 效果显著 | 定性指标：分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |  | 40 | 36 | 相关效益数据、资料仍需进一步补充完善
总分： | [8 empty] | 100 | 96 | ——
填报注意事项: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值（A)*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A )/全年实际值（B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）一年度指标值（A))/年度指标值（A) *100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的 30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含 )-100分为优、80（含）-90分为良、60(含）-80分为中、60分以下为差。