项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 高端技术技能人才贯通培养专兼职教师与管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢利苹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89269815 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 429.3 |  | 183 | 160.9 |  | 10 |  | 87.92% |  | 8.79 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 429.3 |  | 183 | 160.9 |  | — |  | 87.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：本项目通过整合各种社会优质资源聘请各科任课教师，并对外聘教师进行集中培训和集体教研，从而建立一支师德高尚、业务精湛、结构合理、勇于创新，整体素质优良的外聘教师队伍。 目标2：通过优质的外聘教师队伍的建设，带动高端技术技能型人才贯通培养项目的发展，提升学生的人文素养、科学素养、健康素养，增强学生的创新精神、实践能力和社会责任感，并为学生后续3年大专和2年本科的培养打下扎实的基础。 目标3：针对贯通培养项目学生的特点，坚持立德树人、全面发展，打破体制机制障碍，整合融通各级各类优质教育资源，聚焦创新人才培养，坚持深化职业教育教学改革，探索一条适合我院实际的实施素质教育的新途径。 |  |  |  |  |  | 目标1：本项目通过整合各种社会优质资源聘请各科任课教师，并对外聘教师进行集中培训和集体教研，从而建立了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、勇于创新，整体素质优良的外聘教师队伍。 目标2：通过优质的外聘教师队伍的建设，带动了高端技术技能型人才贯通培养项目的发展，提升了学生的人文素养、科学素养、健康素养，增强了学生的创新精神、实践能力和社会责任感，并为学生后续3年大专和2年本科的培养打下了扎实的基础。 目标3：针对贯通培养项目学生的特点，坚持立德树人、全面发展，打破体制机制障碍，整合融通各级各类优质教育资源，聚焦创新人才培养，坚持深化职业教育教学改革，探索了一条适合我院实际的实施素质教育的新途径。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 36名外聘教师 |  | 我院贯通项目在校学生有16级、17级、18级、19级，按照实际授课需求进行计划，拟在2020级引进外聘教师36人 |  | 26 | 6 |  | 4.33 |  | 因疫情原因未达到预期指标 |  |
|  |  |  | 5名外教 |  | 贯通项目16级至19级共29个班级，拟在2020年引进外教5名 |  | 5 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外聘教师教学 |  | 通过贯通项目基础教育阶段的学习，培养学生的忠诚诚信意识、社会责任意识、爱岗敬业意识，提升学习认知能力、语言文字能力、沟通协调能力、解决问题能力，加强专业核心职业素养 |  | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 外教教学 |  | 外教在教学中以师生多向、充分的课堂交往为特征，强调个性化学习。在教学中，以学生的实际，学生的需要以及学生的发展为出发点，努力创设各种以学生为主体的语言实践活动，这对学生良好心理品质的形成，跨文化交流意识的启迪以及外语听说能力的培养都有积极的作用 |  | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 分两个学期 |  | 2020年5月底及11月底根据每月学生评学与督导评教反馈，决定是否续聘外聘教师与外教；2020年12月底项目实施完成 |  | 完成 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 4项费用 |  | 合计429.3万元 |  | 160.9万元 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 课堂教学 |  | 通过学期初师资培训及教研组统一备课，外聘教师根据贯通学生的特点，因材施教，讲练结合，认真做好教学设计，提升课堂教学的针对性和有效性 |  | 完成 | 10 |  | 8.61 |  | 数量指标未完成，造成预期效益未达到 |  |
|  |  |  | 教师获奖 |  | 贯通教师获得学院教学质量奖等 |  | 完成 | 10 |  | 8.61 |  |  |  |
|  |  |  | 学生获奖 |  | 贯通学生获得北京市中职政府奖学金；参加“外教社杯”英语能力大赛、口语大赛、写作大赛，争取取得优异的成绩 |  | 完成 | 10 |  | 8.61 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘教师 |  | 外聘教师对基础部学生管理和教学管理工作非常满意 |  | 完成 | 4 |  | 3.2 |  | 无满意度值及调查问卷 |  |
|  |  |  | 外教 |  | 外教与教学负责人保持密切联系，对学院及基础部的服务管理工作非常满意 |  | 完成 | 3 |  | 2.4 |  | 无满意度值及调查问卷 |  |
|  |  |  | 贯通学生 |  | 学生通过基础课程的学习，提升自己的“三意识四能力”，对教学及管理满意度高 |  | 完成 | 3 |  | 2.4 |  | 无满意度值及调查问卷 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.95 |  |  |  |