## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 新冠病毒核酸检测配套设备
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京结核病控制研究所
项目负责人 |  |  | 丁北川 |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 91 | 91 | 91 | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 91 | 91 | 91 | — | 100 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实《关于进一步明确核酸检测“应检尽检”范围的通知（京防组办发［2020］31号）》和《关于保障新型冠状病毒核酸检测相关事宜的通知（京医保发［2020］19号）》的精神，及早发现新冠肺炎，降低本所院内交叉感染风险。拟将新冠病毒核酸检测及血清学检查纳入诊疗活动常规检验项目，将所有疑似的、新发现的确诊肺结核病患者全部纳入新冠病毒肺炎筛查对象；同时作为一支重要的平战结合力量，承担部分市级新冠病毒核酸检测及免疫学检查工作。 |  |  |  | 设备按相关规定完成采购活动；经安装调试验收合格；完成固定资产登记。投入使用后完成512人次新冠病毒核酸扩增检测。室间质评合格。中心实验室已成为北京新冠病毒核酸扩增市级检测点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新冠病毒核酸检查完成结核病疑似患者、确诊患者新冠病毒核酸检测人次 | 300人次 | 512人次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检测结果有效率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 建议改为检测结果有效率
|  | 时效指标 | 采购设备投入使用，2020年9月底前完成设备采购安装调试并投入使用，10月完工 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 15 | 14.5 | 立项、招标时间长
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 91万元 | 91万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 将新冠病毒核酸检测及血清学检查纳入诊疗活动常规检验项目，将所有疑似的、新发现的确诊肺结核病患者全部纳入新冠病毒肺炎筛查对象；同时作为一支重要的平战结合力量，承担部分市级新冠病毒核酸检测及免疫学检查工作。 | 将新冠病毒核酸检测及血清学检查纳入诊疗活动常规检验项目，将所有疑似的、新发现的确诊肺结核病患者全部纳入新冠病毒肺炎筛查对象；同时作为一支重要的平战结合力量，承担部分市级新冠病毒核酸检测及免疫学检查工作。 | 将新冠病毒核酸检测及血清学检查纳入诊疗活动常规检验项目，将所有疑似的、新发现的确诊肺结核病患者全部纳入新冠病毒肺炎筛查对象；同时作为一支重要的平战结合力量，承担部分市级新冠病毒核酸检测及免疫学检查工作。及早发现新冠肺炎，降低本所院内交叉感染风险。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 及早发现新冠肺炎，降低本所院内交叉感染风险。 | 及早发现新冠肺炎，降低本所院内交叉感染风险。 | 为及早发现新冠肺炎，降低本所院内交叉感染风险提供技术支持。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未作满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。