## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年提前下达中央转移支付重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京结核病控制研究所
项目负责人 |  |  | 高志东 |  |  | 联系电话 | 59830851
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 198 | 198 | 110.9144 | 10 | 56.0174 | 5.6 | 因中央转移支付的项目可以在两年内使用，所以第一年执行率超过50%，即完成本年预算执行。
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 198 | 198 | 110.9144 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《结核病防治管理办法》、《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》、北京市结核病防治“十三五”规划等文件的要求，组织开展结核病防治工作：肺结核患者及时发现和治疗管理、肺结核疫情的监测与处置、学校结核病控制、耐多药结核病控制、流动人口结核病控制、结核病健康教育等各项工作，确保北京市结核病防治十三五规划目标实现，创造安全稳定的首都公共卫生环境，树立国际化大都市的良好形象。 |  |  |  | 项目各项工作均按照工作计划完成，项目实施进度总体较好，因中央转移支付经费可跨年度使用及新冠肺炎疫情防控对肺结核患者发现工作的影响，近一半的项目经费结转到2021年继续使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 肺结核患者免费提供抗结核药品 | 2000种 | 2000种 |  | 5 | 5
|  |  | 组织一次“世界防治结核病日”主题宣传活动 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 设计制作结核病防治宣传材料 | 40000本 | 40000本 |  | 5 | 4 | 因新冠肺炎疫情影响，没有组织现场活动和制作材料。改由网络宣传
|  | 质量指标 | 药品发放和宣传材料发放覆盖率 | ≥90% | ≥90% |  | 15 | 15 | 非质量指标，建议设置药品发放和宣传材料发放覆盖率
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 198万元 | 198万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保障免费抗结核药品的不间断供应，降低传染病风险 | 保障免费抗结核药品的不间断供应，降低传染病风险 | 药品库存大于0，保障免费抗结核药品的不间断供应，降低传染病风险 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。
Note on I7: Windows User: 因中央转移支付的项目可以在两年内使用，所以第一年执行率超过50%，即完成本年预算执行。