## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 七省市卫生系统绩效评价（代报发展规划处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心
项目负责人 |  |  | 谭鹏 |  |  | 联系电话 | 83366926
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.348 | 14.348 | 7.7 | 10 | 53.67% | 5.3666
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 14.348 | 14.348 | 7.7 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：构建京津冀鲁辽沪渝7省市卫生系统绩效评价指标体系及其配套评价方法 目标2：对京津冀鲁辽沪渝7省市卫生系统发展绩效现况进行评价，完成评价报告 |  |  |  | 构建了京津冀鲁辽沪渝7省市卫生系统绩效评价指标体系及其配套评价方法 对京津冀鲁辽沪渝7省市卫生系统发展绩效现况进行评价，完成评价报告
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 产出指标体系和评价方法 | 产出指标体系和评价方法1套 | 产出指标体系和评价方法1套 |  | 10 | 10
|  |  | 综合绩效评价报告 | 综合绩效评价报告1篇 | 综合绩效评价报告1篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标体系和操作方法 | 达到要求，得到专家认可 | 符合要求，并得到专家认可 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成指标体系时间 | 2020年9月底前 | 2020年9月底前 |  | 7 | 7
|  |  | 提交评价报告 | 2020年12月底 | 2020年12月底 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 23.82万 | 14.348万 |  | 5 | 5 | 受新冠疫情影响，原计划中去相关省市考察以及有7省市卫健委管理人员、专家参加的在京研讨会未能执行。改由通过文献研究以及邮件、电话等途径收集相关资料。专家咨询对象以在京专家为主。因此相关经费支出少于预算。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 发现当前相关省市卫生健康发展中的优势与不足，可为卫生健康管理的科学化、精细化提供支撑 | 发现当前相关省市卫生健康发展中的优势与不足，可为卫生健康管理的科学化、精细化提供支撑 | 发现当前相关省市卫生健康发展中的优势与不足，可为卫生健康管理的科学化、精细化提供支撑 |  | 30 | 29 | 资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 报告被市卫健康委接收 | 报告被市卫健康委接收满意度≥90% | 报告被市卫健康委接收收满意度≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3666
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。