## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医研究所
项目负责人 |  |  | 李萍 |  |  | 联系电话 | 010-87906668
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 200 | 195.202 | 194.1494 | 10 | 99.46% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 200 | 195.202 | 194.1494 | — | 99.46% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于支持本研究所在本行业领域前瞻性、基础性科研课题的自主选题研究；本领域长期性科学观测研究和信息平台建设，形成有竞争性的科研项目及科研成果。 |  |  |  | 用于支持本研究所在本行业领域前瞻性、基础性科研课题的自主选题研究；本领域长期性科学观测研究和信息平台建设，形成有竞争性的科研项目及科研成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成预期资助的自主选题研究 | 15项 | 19项 |  | 20 | 20
|  |  | 自主选题研究所需进行的各项实验 | 15项 | 18项 |  | 10 | 9.8 | 部分项目不以实验的形式进行，指标值未覆盖，需修订指标值
|  | 质量指标 | 课题验收合格率 | 100% | 95% |  | 5 | 4 | 部分项目不以实验报告及分析的的形式体现，指标值未覆盖，需修订指标值
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月底 | 2020年12月底 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 195.202万元 | 194.1494万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 对治疗方法、方剂、药物等的治疗效果进行基础性评价，预期应用于临床 | 全面评价 |  | 10 | 10
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | 发表SCI论文8-10篇 | 1篇 |  | 5 | 1 | 因资金核减，未全部资助，部分成果以专利形式体现
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 发表核心期刊5-7篇 | 4篇 |  | 5 | 4
|  |  | 人才培养情况 | 培养博士研究生1名，硕士研究生3名 | 毕业博士生1名、硕士生3名 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | - | - | -
|  | 可持续影响指标 | 疾病缓解率 | 对治疗方法、方剂、药物等的治疗效果进行实验室评价 | 全面评价 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于80% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度指标缺乏支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 | 92.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。