## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 马尾沟教堂附属山字楼加固修缮工程项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 徐智勇 |  |  | 联系电话 | 68007225
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 1485.72 | 585.72 | 541.25 | — | 92.41% | 9.2408
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1485.72 | 585.72 | 541.25 | — | 92.41% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成山字楼维修和加固工作，保护马尾沟山字楼文物价值，保护山字楼建筑艺术研究价值，保护山字楼宗教史学价值。 |  |  |  |  | 项目尚未全面后完成山字楼维修和加固工作，待全面完工后可发挥保护马尾沟山字楼文物价值，保护山字楼建筑艺术研究价值，保护山字楼宗教史学价值的作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 修缮和加固的建筑面积 |  | 地上2层50% | 地上2层50% | 5 | 5
|  |  | 砖砌体墁活打点 淌白墙 |  | 3639.40平方米 | 3639.40平方米 | 5 | 5
|  |  | 屋面补配瓦件 |  | 40% | 40% | 5 | 5
|  |  | 更换陶瓦 |  | 20% | 20% | 5 | 5
|  |  | 地面清理更换 |  | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
|  |  | 安装门窗 |  | 278樘 | 0樘 | 3 | 0 | 因出现重大设计变更，影响进度，已按程序向有关部门请示，及时开展后续工作
|  |  | 更换楼梯/修整栏杆、扶手与外围 |  | 40%/70% | 0% | 3 | 0 | 因出现重大设计变更，影响进度，已按程序向有关部门请示，及时开展后续工作
|  |  | 更换及修补大幕构件 |  | 40% | 40% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合《中国文物古迹保护准则》要求 |  | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 不改变建筑外观和其本身砖木结构形式 |  | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 各类修缮项目完成进度 |  | 按计划执行 | 未完成 | 2.5 | 0 | 因出现重大设计变更，影响进度，已按程序向有关部门请示，及时开展后续工作
|  |  | 项目通过验收 |  | 通过验收 | 未验收 | 2.5 | 0 | 因出现重大设计变更，影响进度，已按程序向有关部门请示，及时开展后续工作
|  | 成本指标 | 项目支出成本 |  | ≤预算批复数 | 实际支出541.25万元 | 3 | 3
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 消除山字楼安全隐患 |  | 效果显著 | 全面完工后可达到预期效益 | 10 | 8 | 项目尚未完工，预计全面完工后达到预期效益
|  |  | 保护马尾沟山字楼文物价值 |  | 有效保护 | 全面完工后可达到预期效益 | 10 | 8 | 项目尚未完工，预计全面完工后达到预期效益
|  | 可持续影响指标 | 保护山字楼建筑艺术研究价值、史学价值 |  | 有效保护 | 全面完工后可达到预期效益 | 10 | 8 | 项目尚未完工，预计全面完工后达到预期效益
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边居民、文物保护主管部门满意度 |  | ≥85% | 满意 | 10 | 8 | 项目尚未全面完工，未进行满意度量化统计
总分 | [6 empty] | 100 | 80.2408