## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 图书馆发展运行
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 马小红 |  |  | 联系电话 | 68006934
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 19.6245 | 13.7446 | 12.6275 | 10 | 91.87% | 9.1873
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 19.6245 | 13.7446 | 12.6275 | — | 91.87% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全年完成图书馆基本运行维护、采编数据加工、技术支持运行，全年运行图书馆微信公众号以及小程序、问卷星、Teamviewer服务及Ilas备份百度网盘等服务，馆际互借与文献传递，并且制作“图书馆1小时培训活动”视频；以读书月方式完成读书月文化展览、图书展选活动、阅读之星评比活动、向贫困地区儿童捐书活动、毕业季图书交换活动、名师大讲堂“文化讲座”活动。 |  |  |  |  | 完成图书馆基本运行维护、采编数据加工、文献部期刊报纸装订，全年运行图书馆微信公众号以及小程序、并且制作图书馆1小时培训活动视频；以读书月方式完成“同心战役、阅读致远”文化活动、图书展选活动、图书交换会活动、向贫困地区儿童捐书活动、阅读之星评比活动、文化讲座活动，并完成图书馆宣传手册印刷工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 举办活动场次 |  | 8次 | 7次 | 8 | 7 | 受疫情影响文化展览活动未举办，预算资金已核减
|  |  | 采编数据 |  | 7500条 | 702条 | 8 | 3 | 因疫情原因影响对外图书数据采集加工工作，预算资金已核减，但年中未调整目标表，酌情扣分
|  |  | 图书馆宣传册设计印刷 |  | 800本 | 800本 | 8 | 8
|  |  | 制作活动视频 |  | 8分钟 | 8分钟 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 数据质量标准 |  | 完整、准确、规范 | 完整、准确、规范 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各项工作完成进度 |  | 按实施方案计划进行 | 按实施方案计划进行 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 控制在预算范围内 | 实际支出12.627548万元 | 4 | 4
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 丰富教职员工及研究生精神文化生活 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  |  | 满足图书馆日常运行维护 |  | 得到满足 | 得到满足 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 研究生投诉率 |  | ≤5% | 无投诉 | 5 | 5
|  |  | 教研人员投诉率 |  | ≤5% | 无投诉 | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 93.1873