## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 《北京行政学院学报》
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 鄂振辉 |  |  | 联系电话 | 68006929
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 91.5591 | 91.5591 | 89.8939 | — | 98.18% | 9.8181
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 91.5591 | 91.5591 | 89.8939 | — | 98.18% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成学报全年6期正刊的编辑、出版、发行任务；2.完成学报全年的作者稿费和专家审稿劳务费发放工作；3.完成学报全年的印刷费、邮局发行费的结算工作；4.完成学报全年的编辑学时培训及参加各类学术会议工作；4.做好学报微信公众号等新媒体建设工作。 |  |  |  |  | 已完成学报全年6期正刊的编辑、出版、发行任务；已完成学报全年的作者稿费和专家审稿劳务费发放工作；已完成学报全年的印刷费、邮局发行费的结算工作；已完成学报全年的编辑学时培训及参加各类学术会议工作；已做好学报微信公众号等新媒体建设工作。学术会议及编辑业务培训项目经费因疫情影响稍有剩余，其余各项均如期完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 编辑、出版、发行学报期数 | 编辑、出版、发行学报期数 | 6期 | 6期 | 5 | 5
|  |  | 作者稿费支付期数 | 作者稿费支付期数 | 6期 | 6期 | 5 | 5
|  |  | 专家审稿费支付次数 | 专家审稿费支付次数 | 每月1次 | 每月1次 | 5 | 5
|  |  | 编辑培训及参会人次 | 编辑培训及参会人次 | 5人次 | 5人次 | 5 | 5
|  |  | 微信平台文件制作期数 | 微信平台文件制作期数 | 6期 | 6期 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 编校错误率 | 编校错误率 | ≤0.03% | ≤0.03% | 3 | 3
|  |  | 学报印刷质量 |  | 无漏页折页重页等印刷装帧错误 | 无漏页折页重页等印刷装帧错误 | 3 | 3
|  |  | 学报发行质量 |  | 发行及时且无错发、漏发现象 | 发行及时，有个别漏发现象 | 3 | 2 | 出现个别漏发现象，学报发行质量可进一步提高
|  | 时效指标 | 学报正刊出版时间 | 学报正刊出版时间 | 单月10日 | 单月10日 | 2 | 2
|  |  | 每期稿费支付时间 | 每期稿费支付时间 | 单月15日之前 | 单月15日之前 | 2 | 2
|  |  | 专家审稿劳务费支付时间 | 专家审稿劳务费支付时间 | 每月15日之前 | 每月15日之前 | 2 | 2
|  |  | 每期邮局发行时间 | 每期邮局发行时间 | 出版后10日之内 | 出版后10日之内 | 2 | 2
|  |  | 微信平台文件制作时间 | 微信平台文件制作时间 | 出版后5日内 | 出版后5日内 | 2 | 2
|  |  | 培训及参会时间 | 培训及参会时间 | 以具体培训及会议通知为准 | 以具体通知为准 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总支出控制数 |  | 预算批复额度内 | 实际支出89.89385万元 | 4 | 4
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 各种核心期刊称号 |  | 继续保持 | 继续保持 | 10 | 10
|  |  | 影响力指数排名 |  | 全国中国政治类期刊50名之内 | 25名 | 10 | 10
|  |  | 各类二次文献及网站摘转篇数 |  | ≥20篇 | 22篇 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 读者满意率 | 读者满意率 | ≥95% | 满意 | 5 | 3 | 未收到读者投诉，但尚未对满意度进行量化统计
|  |  | 读者投诉率 | 读者投诉率 | ≤5% | 0% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8181