## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 在职研究生培养
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 洪小良 |  |  | 联系电话 | 68003053
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 12.06 | 7.3141 | 7.2161 | — | 98.66% | 9.866
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.06 | 7.3141 | 7.2161 | — | 98.66% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成我校在职研究生的培养工作。 |  |  |  |  | 完成了我校在职研究生的培养工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培养在职研究生人数 |  | 1090人 | 1090人 | 10 | 10
|  |  | 印制教学计划册数 |  | 1000册 | 1000册 | 10 | 10
|  |  | 预计毕业人数 |  | 666人 | 662人 | 10 | 9.9399 | 毕业论文不合格，导致无法毕业
|  | 质量指标 | 在职研究生毕业率 |  | ≥95% | 99.4% | 5 | 5
|  |  | 优秀毕业生比例 |  | ≤15% | 15% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 毕业完成时间 |  | 7月底前 | 7月底前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 预算批复范围内 | 实际支出7.2161万元 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 在职研究生品牌影响力 |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10
|  |  | 在职研究生的工作能力 |  | 得到好评 | 得到好评 | 10 | 10
|  |  | 在职研究生解决问题能力 |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 在职研究生满意度 |  | ≥90% | 学生基本满意，未出现投诉情况 | 10 | 8 | 学生基本满意，未出现投诉情况，但尚未作满意度量化统计
总分： | [6 empty] | 100 | 97.806 | ——