## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 科研学术活动经费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 鄂振辉 |  |  | 联系电话 | 68006929
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 18.5714 | 16.1905 | 16.1559 | — | 99.79% | 9.9787
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.5714 | 16.1905 | 16.1559 | — | 99.79% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织35次学术讲坛、1次北京市党校系统理论研讨会等做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，从而进一步提升党校教研人员学术素养。 |  |  |  |  | 通过组织31次学术讲坛、1次北京市党校系统理论研讨会等做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，从而进一步提升党校教研人员学术素养。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 组织学术讲坛 |  | 35 | 31 | 10 | 8.8571 | 因疫情影响年中核减预算，年初计划值35期学术讲坛变更为30期，指标已完成，但年中未做绩效目标调整，酌情扣分。
|  |  | 北京市党校系统理论研讨会 |  | 1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合《学术规范》（京校发〔2017〕27号）规定 |  | 符合 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 符合《主体班外请师资费管理办法》（京校办发〔2017〕45号）规定 |  | 符合 | 符合 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成学术讲坛举办工作 | 举办学术讲坛时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 5 | 5
|  |  | 完成北京市党校系统理论研讨会召开工作 | 举办理论研讨会时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 实际支出数 |  | ≤预算批复数 | 实际支出16.155936万元 | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进党校内部和对外学术交流 |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 13 | 部分期数的学术讲坛参加部门和人数不够多、受众面不够广，下一步要加强广泛宣传，鼓励多部门联合举办，吸引更多教研人员参会，扩大学术讲坛影响力。
|  |  | 促进教研人员了解学科发展的前沿动向 |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 13 | 部分学术讲坛的主题不够聚焦教研部门的学科发展前沿，下一步要加强沟通协调，建议外请专家要紧贴讲授需求，多讲授相关学科的最新前沿理论，进而开阔教研人员学术视野。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 参与学术讲坛和研讨会的教研人员满意度 |  | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 服务能力和服务意识还有进一步提高的空间，下一步加强业务学习研究，提高服务水平。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.8358