## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 科研出版经费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 鄂振辉 |  |  | 联系电话 | 68006929
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 20 | 18 | 18 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 18 | 18 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过资助出版高质量的学术著作，推动我校教研人员学术著作尽早面世，促进优秀成果产出，推进我校学术积累与学术创新，发挥好科研工作的基础作用。 |  |  |  |  | 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过资助出版高质量的学术著作，推动我校教研人员学术著作尽早面世，促进优秀成果产出，推进我校学术积累与学术创新，发挥好科研工作的基础作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资助著作 |  | 4部 | 4部 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合《高水平科研立项支持及成果奖励办法》 |  | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成出版资助工作 |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 10 | 10
|  |  | 受资助著作正式出版 |  | 2021年12月底前 | 预计3部2021年12月底前 1部2022年12月底前 | 10 | 7.5 | 1部著作因需要修改出版时间推迟，下一步修订完善《学术著作出版资助管理办法》，提高出版资助工作的规范化和科学化水平
|  | 成本指标 | 实际支出数 |  | ≤预算批复数 | 实际支出18万元 | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进我校教研人员学术著作尽早面世 |  | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 13 | 现行规定中学术著作资助额度不能完全满足出版需要，下一步修订完善《学术著作出版资助管理办法》，适当提高额度。
|  |  | 出版学术著作 |  | 4部 | 预计2022年底出版著作4部 | 15 | 13 | 计划2022年底出版著作，效益尚未全面达成，后续需继续跟踪效益完成情况
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受资助人员满意度 |  | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 服务能力和服务意识还有进一步提高的空间，下一步优化工作程序，提高服务水平。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.5