## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 科研项目经费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 鄂振辉 |  |  | 联系电话 | 68006929
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 125.692 | 100.166 | 91.016 | — | 90.87% | 9.0865
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125.692 | 100.166 | 91.016 | — | 90.87% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过完成我校校级项目和全国地方党校（行政学院）重点调研课题的研究工作、各类项目（成果）的评审工作、项目成果汇编的印制工作以及项目成果的学术不端检测等工作，发挥科研项目的枢纽作用，促进产出科研成果，提升教研人员的科研实力，进一步推动我校科研工作的发展。 |  |  |  |  | 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过完成我校校级项目和全国地方党校（行政学院）重点调研课题的研究工作、各类项目（成果）的评审工作、项目成果汇编的印制工作以及项目成果的学术不端检测等工作，发挥科研项目的枢纽作用，促进产出科研成果，提升教研人员的科研实力，进一步推动我校科研工作的发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资助校级科研项目 |  | 22项 | 20项 | 4 | 3.6364 | 因疫情影响年中核减预算，年初计划值22项变更为20项，指标已完成，后续做好年中绩效目标调整，酌情扣分。
|  |  | 资助全国地方党校（行政学院）重点调研课题 |  | 5项 | 5项 | 4 | 4
|  |  | 完成各类项目（成果）专家评审 |  | 9批次 | 9批次 | 4 | 4
|  |  | 印制成果汇编 |  | 3部 | 3部 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 校级项目结项符合《关于申报2019年度校（院）级科研项目的通知》规定 |  | 符合 | 符合 | 4 | 4
|  |  | 全国地方党校（行政学院）重点调研课题结项符合中央党校相关要求 |  | 符合 | 符合 | 4 | 4
|  |  | 校级项目按期结项数量 |  | ≥12项 | 20项 | 4 | 4
|  |  | 全国地方党校（行政学院）重点调研课题按期结项数量 |  | ≥5项 | 6项 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成校级项目结项工作 |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 3 | 3
|  |  | 完成全国地方党校（行政学院）重点调研课题结项材料提交工作 |  | 2020年8月底前 | 2020年9月底前 | 3 | 2.5 | 因中央党校结项通知在8月发布，时间较晚，导致工作有所推迟，后续加快项目执行
|  |  | 完成各类项目（成果）专家评审 |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 3 | 3
|  |  | 完成成果汇编印制 |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 3 | 3
|  |  | 完成学术不端检测 |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 实际支出数 |  | ≤预算批复数 | 实际支出91.016万元 | 3 | 3
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升教研人员的科研实力 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 校级科研项目在推进教研咨一体化发展上作用还不够突出，下一步增设课程研发项目，提升科研为教学服务的深度和层次。
|  |  | 项目研究成果在学术报刊发表或者获得领导采纳批示 |  | ≥15篇 | 26篇 | 10 | 10
|  |  | 项目研究成果形成研究报告 |  | ≥18篇 | 25篇 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益教研人员满意度 |  | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 服务能力和服务意识还有进一步提高的空间，下一步加强业务学习研究，提高服务水平。
总分： | [6 empty] | 100 | 95.2229 | ——