## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 党校教学服务保障项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 肖武 |  |  | 联系电话 | 68007289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 3050.0029 | 3050.0029 | 2816.095 | — | 92.33% | 9.2331
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3050.0029 | 3050.0029 | 2816.095 | — | 92.33% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过将学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面委托给社会化服务团队，提供与任务要求相匹配的后勤服务保障，确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果. |  |  |  |  | 通过将学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面委托给社会化服务团队，提供与任务要求相匹配的后勤服务保障，确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 续上页 | 采购学员文印物资 |  | 1224件 | 28件 | 2 | 0.5 | 受疫情影响，8月10日开始接待班次，采购文印物资减少，酌情扣分
|  |  | 学员宿舍物资 |  | 8538件 | 928件 | 2 | 0.5 | 受疫情影响，8月10日开始接待班次，采购学员物资减少，酌情扣分
|  |  | 保洁物资 |  | 9680件 | 9048件 | 2 | 1.8 | 受疫情影响，8月10日开始接待班次，保洁物资减少，酌情扣分
|  |  | 会议物资 |  | 7200件 | 274件 | 2 | 1 | 受疫情影响，8月10日开始接待班次，采购会议物资减少，酌情扣分
|  |  | 工程物资 |  | 6696件 | 3918件 | 2 | 1.5 | 受疫情影响，8月10日开始接待班次，酌情扣分
|  |  | 工程维修 |  | 6523次 | 11787次 | 3 | 3 | 学员未开班之前，维修部对园区及各楼设备设施进行检修、更换
|  |  | 洗涤用品 |  | 27040件 | 37829件 | 3 | 3 | 受疫情影响，消毒清洗等频次增加
|  |  | 会议接待 |  | 17877人次 | 88130人次 | 3 | 2.5 | 年初绩效指标设备偏低
|  |  | 场馆接待 |  | 16052人 | 10824人 | 2 | 1.5 | 受疫情影响，8月10日开始接待班次，游泳馆一直未启用，故接待人数减少，酌情扣分
|  |  | 党性教育基地接待 |  | 15791人 | 1750人 | 2 | 0.5 | 受疫情影响，8月10日开始零星接团参观，，酌情扣分
|  |  | 聘用物业管理人员 |  | 203名 | 198名 | 2 | 1.9 | 2020年预算申报时合同尚未签订，参考2019年的合同人数，2020年实际签订合同人数为198人
续上页 | 续上页 | 续上页 | 绿化养护面积 |  | 36000㎡ | 37000㎡ | 3 | 3
|  |  | 聘用消防中控运行员 |  | 22名 | 22名 | 3 | 3
|  |  | 聘请保安员 |  | 63名 | 57名 | 2 | 1.8 | 因裁撤南门保安服务岗6人，增加综合楼服务岗1人，保安总人数减至57人。
|  |  | 聘用餐饮服务人员 |  | 16名 | 16名 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统设备正常运行率 |  | ≥98% | 98% | 2 | 2
|  |  | 物业保障合同履行率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 餐饮服务团队合同履行率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 消防设备设施故障率 |  | ≤2% | 2% | 2 | 2
|  |  | 政府采购率 |  | ≥17.64% | 要求必须政府采购的项目实行了政采 | 2 | 1.5 | 年初指标设置不明确，按要求必须执行政府采购的内容全部进行了政采
|  | 时效指标 | 消防中控运行时间 |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 控制在预算范围内 | 实际支出了2816.094978万元 | 2 | 2
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障全校职工用餐 |  | 充分保障 | 充分保障 | 6 | 6
|  |  | 学员培训和会议保障 |  | 有效顺利进行 | 有效顺利进行 | 6 | 6
|  |  | 保障党校教学、科研、决策咨询等工作的安全、稳定 |  | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 绿化成活率 |  | ≥95% | 95% | 6 | 6
|  |  | 校园生态环境 |  | 有效维护 | 有效维护 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 教职工及学员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.2331