## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京干部教育
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 李铁牛 |  |  | 联系电话 | 010-68007314
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 19.4485 | 19.4485 | 18.1823 | — | 93.49% | 9.349
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 19.4485 | 19.4485 | 18.1823 | — | 93.49% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 《北京干部教育》出版印刷19期，每期1500份，提高《北京干部教育》编校、印刷质量，扩大学术影响力 |  |  |  |  | 编辑出版了内部印刷品《北京干部教育》报，全年共18期，每期印刷1500份，提高《北京干部教育》编校、印刷质量，扩大学术影响力
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 聘请专家对《北京干部教育》审改 |  | 6人次 | 6次 | 10 | 10
|  |  | 聘请专家对《北京干部教育》讲评 |  | 5人次 | 5次 | 10 | 10
|  |  | 出版印刷《北京干部教育》期数 |  | 19期，每期1500份 | 18期,每期印刷1500份 | 10 | 9.5 | 因假期放假导致一期未出版
|  | 质量指标 | 聘请专家职称 |  | 正高 | 正高 | 5 | 5
|  |  | 印刷出错率 |  | ≤0.1% | ≤0.1% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 相应工作的完成进度 |  | 按计划执行 | 按计划执行 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目支出控制数 |  | 控制在预算范围内 | 实际支出18.18234万 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高《北京干部教育》编印质量 |  | 得到提高 | 得到提高 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高我报在全国党校的影响力 |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 |  | ≥95% | 满意 | 5 | 4 | 读者满意度良好，但尚未做满意度量化统计
|  |  | 读者投诉次数 |  | ≤5次 | 0 | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.849