## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基层党校业务指导费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 李晋红 |  |  | 联系电话 | 68007003
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 70.015 | 18.7 | 12.7 | — | 67.91% | 6.7914
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70.015 | 18.7 | 12.7 | — | 67.91% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展对下级党校的业务指导，是《中国共产党党校工作条例》赋予党校的重要职责，是上级党校立足党校视野发展全局、发挥党校系统优势、促进党校协调发展的重要途径。市委党校业务指导服务工作的对象是包括全市各市委党校分校、各区和委办局（总公司）共56所基层党校。业务指导工作的目标要求，是通过会议指导、调研指导、教学指导、科研指导、评估指导、师资指导、文件指导等方式，促进基层党校各项建设，有效整合党校教育优质资源，不断提升全市党校系统的办学质量和水平，更好地服务于首都干部教育培训事业。业务指导工作坚持勤俭节约的原则，精打细算，严格把关，切实提高经费使用的效率和效益 |  |  |  |  | 认真贯彻落实《条例》精神，切实履行业务指导工作职责，及时传达贯彻中央和市委关于加强党校工作的部署要求，以会议、办班、调研等形式，加强对基层党校教学科研咨询工作的业务指导，加强对基层党校教研人员的业务培训，加强对党校系统师资队伍建设的整体规划，整合党校系统优质资源。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 举办小型会议 |  | 2次 | 2次 | 4 | 4
|  |  | 组织外出调研学习 |  | 1次 | 0 | 4 | 0 | 疫情原因不能外出
|  |  | 开展师资培训 |  | 2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 开展专项业务培训 |  | 2次 | 0 | 3 | 0 | 基层党校人员因疫情防控工作未能参加培训
|  |  | 教学科研咨询指导 |  | 36人次 | 36人次 | 4 | 4
|  |  | 组织观摩课 |  | 2次 | 3次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  | ≥15% | 15% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 |  | ≥98% | 98% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训完成时间 |  | 12月前 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 相应工作的完成进度 |  | 按计划执行 | 按计划执行 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目支出控制数 |  | 18.7万元 | 12.7万元 | 6 | 6
续上页 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 助推基层党校教学科研咨政等工作创新发展 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  |  | 提升全市党校系统的办学质量和水平 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 提高基层党校教学科研改革等方面的影响力 |  | 长效 | 长效 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益教师满意度 |  | ≥90% | 91% | 5 | 5
|  |  | 受益学员满意度 |  | ≥90% | 91% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 89.7914 | ——