## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 党校3号学员宿舍楼加固改造工程
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 徐智勇 |  |  | 联系电话 | 68007225
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 1000 | 913.99 | 913.99 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1000 | 913.99 | 913.99 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年项目完成；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；住宿人员满意度达到90%以上。 年度目标：2020年完成项目总体进度的50%。 |  |  |  |  | 项目已按计划完成总体工程量的52%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造面积 |  | 4300平方米 | 4500平方米 | 10 | 10 | 改造总面积8600平方米，2020年完成项目总体进度的50%。
|  |  | 改造数量 |  | 1栋 | 完成项目总体工程量的52% | 5 | 5 | 2020年计划完成项目总体进度的50%，实际已完成52%
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 未进行竣工验收 | 3 | 0 | 项目计划于2021年底竣工验收
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  | 2020年3月前 | 6月完成 | 8 | 6 | 因疫情原因推迟
|  |  | 施工时间 |  | 2020年4月至2021年12月 | 按计划进行 | 8 | 8
|  |  | 验收时间 |  | 2021年12月底前 | 按计划进行 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 小于预算批复 | 未超预算批复 | 8 | 8
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 基本达成 | 30 | 25 | 工程尚未完工，未完全实现社会效益
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 住宿人员满意度 |  | ≥90% | 未进行满意度调查 | 10 | 5 | 工程尚未完工，未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 85