## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年市局机关教育培训服务
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 周洁 |  |  |  | 联系电话 | 59865106
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 232.92 | 126.74 | 126.6868 | 10 | 99.96% | 9.9958
| 其中：当年财政拨款 |  | 232.92 | 126.74 | 126.6868 | 10 | 99.96% | 9.9958
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 根据2020年全局培训计划和各业务部门政策培训需要，安排新进人员培训班、干部素质能力提升培训班、党建培训班、两参工作政策培训班、优抚工作政策培训班、褒扬纪念工作培训班、北京市双拥工作业务培训、军休干部接收安置工作培训、全市就业创业工作政策培训、市退役军人信访工作培训、市退役军人工作政策法规培训、市退役军人服务中心业务培训等培训，提高我市退役军人干部专项业务水平和综合素质能力。 |  |  |  | 根据2020年全局培训计划和各业务部门政策培训需要，安排了十九届五中全会精神理论学习培训班、优抚业务培训班、驻京部队随军家属推荐进入银行系统就业培训费、双拥、优抚培训班、北京市退役军人事信访工作培训、退役军人工作政策法规培训、党建培训班、新进人员培训班、退役军人服务中心服务保障体系培训班、规划财务处服务保障体系培训班、褒扬纪念处褒扬纪念工作培训班、全市退役军人服务体系近期重点工作推进视频会、16区退役军人服务中心主任培训会议，提高了我市退役军人干部专项业务水平和综合素质能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训班班次 | ≥12 | 13 | 4 | 4
|  |  | 培训天数 | ≥41 | 共计43天，十九届五中全会精神理论学习培训班10天+优抚业务培训班1天+驻京部队随军家属推荐进入银行系统就业培训费1天+双拥、优抚培训班3天+党建培训班5天+新进人员培训班3天+退役军人服务中心服务保障体系培训班3天+规划财务处服务保障体系培训班4天+褒扬纪念处褒扬纪念工作培训班2天+北京市退役军人事信访工作培训3天+退役军人工作政策法规培训3天+全市退役军人服务体系近期重点工作推进视频会1天+16区退役军人服务中心主任培训会议1天+全市区级退役军人服务中心主任及业务骨干培训3天。 | 4 | 4
|  |  | 培训方向 | 12个 | 14 | 4 | 4
|  |  | 参训人数 | ≥1100 | 共计1380人，十九届五中全会精神理论学习培训班172+优抚业务培训班80人+驻京部队随军家属推荐进入银行系统就业培训费145人+双拥、优抚培训班155人+党建培训班78人+新进人员培训班65人+退役军人服务中心服务保障体系培训班95人+规划财务处服务保障体系培训班328人+褒扬纪念处褒扬纪念工作培训班58人+北京市退役军人事信访工作培训146人+退役军人工作政策法规培训43人+全市退役军人服务体系近期重点工作推进视频会58人+16区退役军人服务中心主任培训会议16人；全市区级退役军人服务中心主任及业务骨干培训5人。 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训参与度 | ≥95% | 十九届五中全会精神理论学习培训班100%（参与培训人数172人）；优抚业务培训班参与度100%；驻京部队随军家属推荐进入银行系统就业培训费参与度95%（计划参加面试随军家属153名，实际参加考试145名）；双拥、优抚培训班参与率90%（计划参与人数172人，实际参与人数155人）；党建培训班100%（参与培训人数78人）；新进人员培训班参与度100%；退役军人服务中心服务保障体系培训班参与度100%；规划财务处服务保障体系培训班参与度100%；褒扬纪念工作培训班参与度100%；北京市退役军人事信访工作培训参与度100%；退役军人工作政策法规培训参与度100%；全市退役军人服务体系近期重点工作推进视频会参与度100%；16区退役军人服务中心主任培训参与度100%；全市区级退役军人服务中心主任及业务骨干培训。 | 5 | 5
|  |  | 培训覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 培训进度 | 12月底前完成 | 12月底前均完成。十九届五中全会精神理论学习培训班11月23-27日，12月7-11日月完成；优抚业务培训班10月13日完成；驻京部队随军家属推荐进入银行系统就业培训12月5日完成；双拥、优抚培训班11月11日-11月13日；党建培训班9月14-18日；新进人员培训班9月28日-30日；退役军人服务中心服务保障体系培训班10月中旬完成；规划财务处服务保障体系培训班覆盖全年；褒扬纪念处褒扬纪念工作培训班8月18-19日；北京市退役军人事信访工作培训9月底完成；退役军人工作政策法规培训9月9日-11日完成；全市退役军人服务体系近期重点工作推进视频会3月31日完成；16区退役军人服务中心主任培训会议7月29日完成；全市区级退役军人服务中心主任及业务骨干培训10月14日-16日完成。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 培训成本 | ≤232.92 | 126.74 | 5 | 4.9979
|  |  | 人均培训成本 | ≤550元 | ≤550元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益：提升培训对象业务知识、综合素质；积极开发员工的潜能，保证培训的投入。对员工而言，培训能使职工提高技能，开发潜力，增加对工作的认知度，更好地为社会发展做出更大贡献，从而也有利于调动职工的主观能动性的发挥，更好地实现单位和员工发展的“双赢”。 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响：提升实践工作的理论基础，提高员工的岗位责任感，认真钻研本岗位所需的业务知识及基本技能，更持续长久的做好本职工作。 | 持续影响 | 持续影响 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 内部参与培训人员满意度 | ≥98% | 十九届五中全会精神理论学习培训班满意度为100%；优抚业务培训班共收集60份满意度调查问卷，满意度100%；驻京部队随军家属推荐进入银行系统就业培训共访问165人，满意度为100%；双拥、优抚培训班未收集满意度；党建培训班满意度为100%；新进人员培训班满意度为100%；退役军人服务中心服务保障体系培训班未收集满意度资料；规划财务处服务保障体系培训班未收集满意度；褒扬纪念处褒扬纪念工作培训班满意度调查收集48份，满意度为100%；北京市退役军人事信访工作培训，收集118分满意度100%；退役军人工作政策法规培训未收集满意度；全市退役军人服务体系近期重点工作推进视频会未收集满意度；16区退役军人服务中心主任培训会议未收集满意度；全市区级退役军人服务中心主任及业务骨干培训未收集满意度。 | 10 | 6.3636 | 退役军人服务中心服务保障体系培训班、双拥、优抚培训班、规划财务处服务保障体系培训班、退役军人工作政策法规培训、全市退役军人服务体系近期重点工作推进视频会、16区退役军人服务中心主任培训会议、全市区级退役军人服务中心主任及业务骨干培训均未收集满意度。
总分： | [5 empty] | 100 | 96.3573
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在30%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。