项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 档案史料展览（我的奥运记忆）设计经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96.40 |  | 20.00 | 19.99 | 10 |  |  | 99.96% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 96.40 |  | 20.00 | 19.99 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “我们的奥运记忆”展览，为使展览展示效果更具视觉冲击力，更完美体现展览主题，展览中将使用从新华通讯社购买的图片160张。 |  |  |  |  |  | 采购反映2008年北京奥运会精彩瞬间相关图片145张； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 |  | 160张 |  | 145张 |  | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览资料内容 |  | 图片内容丰富，涉及范围广，多角度的反映2008年北京奥运会精彩瞬间。 |  | 采购了反映2008年北京奥运会精彩瞬间图片 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 开展时间 |  | 展览预计于2021年9月推出，到12月31日 |  | 展览预计于2021年9月推出，到12月31日 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 根据展览大纲，挑选图片 |  | 2020年8月 |  | 2020年8月底 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 与新华通讯社签订《供稿服务协定》 |  | 2020年9月 |  | 2020年10月10日签订协议 |  | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 支付图片费用 |  | 2020年10月 |  | 2020年10月23日 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  | 20万 |  | 19.99万元 |  | 4 | 3.9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 向公众传达奥运精神，为迎接冬奥会起积极作用 |  | 通过展览，观众可以全面回顾2008年北京奥运会盛况，了解奥运知识。展览为迎接2022年北京冬奥会起到积极宣传作用。 |  | 通过展览，让观众全面回顾了2008年北京奥运会盛况，展览为迎接2022年北京冬奥会起到积极宣传作用。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 奥运精神持续性 |  | 持续传扬奥运精神 |  | 奥运精神得到传扬 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 展览内容满意度 |  | 95%以上 |  | 95%以上 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.8 |  |  |  |