项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 爱国主义教育基地经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王贞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87092130 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 169.82 |  | 104.65 | 102.17 |  | 10 |  | 97.63% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 169.82 |  | 104.65 | 102.17 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依照“开发档案资源为社会提供服务”的职能，根据档案事业发展第十三个五年规划中对开发档案信息资源、举办档案展览、发挥爱国主义教育基地作用的要求。为增强全民档案意识，我馆作为“全国中小学档案教育社会实践基地”、“爱国主义教育示范基地”，以及“北京市中小学生社会大课堂第三批市级资源单位”，引导学生参观，并组织学生开展体验档案和档案工作的活动。 |  |  |  |  |  | 5月与北京中企人力资源咨询有限公司，签订了服务外包协议，从2020年6月起提供专职人员讲解服务，多次举办“全国中小学档案教育社会实践基地”、“爱国主义教育示范基地”等活动，引导学生参观，并组织学生开展体验档案和档案工作的活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 质量指标 | 接待参观人数 |  | 线下接待2000人次左右， |  | 全年线下接待人数约4000人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线上展馆、讲座、视频、直播点击观看100万人次以上 |  | 100万人次以上 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 专职讲解人员数量 |  | 提供12名专职讲解员预约讲解服务，实时电子讲解服务； |  | 6月提供讲解人员12人，7-12月讲解人员10人 | 10 |  | 5 |  | 受疫情等因素影响，减少参观及讲解服务 |  |
|  |  | 质量指标 | 接待质量方面 |  | 讲解人员具备专业的能力与素质，讲解内容通俗易懂。 |  | 讲解人员能够胜任工作，讲解能力通过考核。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 展览安全方面 |  | 展厅设备管理无事故。 |  | 无事故 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度指标 |  | 讲解工作覆盖全年 |  | 6月正式开展讲解服务 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响讲解服务推迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本金额 |  | 104.65万元 |  | 102.17万元 | 4 |  | 3.8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 档案史料“以史育人” |  | 通过组织观众参观展览和参加各项活动，提高公众档案意识和档案馆社会知名度，弘扬爱国主义精神 |  | 通过讲解与展览，增强了公众档案意识、提升了档案馆社会知名度、弘扬了爱国主义精神 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强学生爱国情怀 |  | 通过参观学习，在学生心中建立爱国主义情感，树立爱国主义情怀，将来成长为对祖国有贡献的人 |  | 通过参观学习，在学生心中建立了爱国主义情感，增强了爱国主义情怀 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 强化公众爱国意识 |  | 通过展览宣扬爱国主义教育，进一步加强公众爱国意识 |  | 加强了公众爱国意识 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% |  | 95%以上 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |