项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | “国际档案馆日”活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许彦斐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87092825 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.81 |  | 22.81 | 22.69 |  | 10 |  | 99.46% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.81 |  | 22.81 | 22.69 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6月9日是国际档案理事会指定的国际档案日，根据国家档案局要求，全国档案系统均在当天开展国际档案日宣传活动。依托“国际档案日”的平台，通过多种形式，充分利用档案资源，加大档案宣传和征集力度，发挥社会媒体和行业媒体作用，提升档案工作的社会影响力，把“国际档案日”活动打造成具有北京特色和时代特征的，有个性有品位、有魅力有活力的文化品牌。活动项目包括各类展览、咨询宣传、业务展示、非遗文化展示、公众体验等。 |  |  |  |  |  | 邀请“档案见证北京”展览讲座专家录制音视频进行网上学术讲座，与北京麦乐文化传播有限公司签订服务协议，由其提供微信公众平台国际档案日媒体宣传等服务；围绕着2020年国际档案日为主体，邀请16家主流媒体进行宣传策划，并协助进行7省区档案馆联动直播活动，整体效果良好，活动圆满结束。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预计参观人数 |  | 5万人次 |  | 80万人次 | 10 |  | 7 |  | 因首次举办相关活动，对线上观看人数预估偏低 |  |
|  |  |  | 宣传片制作 |  | 15分钟 |  | 5分15秒 | 6 |  | 2.1 |  | 拍摄内容进行了精简 |  |
|  |  |  | 直播片制作 |  | 15分钟 |  | 14分26秒 | 6 |  | 5.8 |  |  |  |

|  |  | 数量指标 | 微信公众平台预热稿件 | 1篇 | 2篇 | 2 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 微信公众平台活动稿件 | 1篇 | 2篇 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 网络媒体活动预热宣传 | 不少于20家 | 20家 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 网络媒体活动宣传 | 不少于100家 | 100家 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | App活动宣传 | 不少于4家 | 4家 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 7省区联动直播，进行网上图片展览及讲座 | 7 | 7 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 视频标准画质 | 1920*1080P | 1920*1080P | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 国际档案日活动期间有关内容更新及维护 | 同步更新、实时维护 | 同步更新、实时维护 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 确定活动方案 | 4月底前完成 | 5月7日 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 活动筹备、宣传策划 | 5月-6月初 | 6月2日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 活动正式通告 | 6月初 | 6月初 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 直播视频拍摄、档案专家讲课费、媒体记者策划咨询费 | 13万元 | 12.51万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 微信公众号活动策划和媒体宣传 | 9.8114万元 | 9.37万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 扩大珍藏档案影响力，加强档案传承 | 使社会公众加深对档案工作的认识，吸引社会公众关注、走进档案、认识档案价值。 | 让珍贵档案进一步走进公众生活 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成特色文化品牌 | 充分利用档案资源，把“国际档案日”活动打造成具有北京特色和时代特征的，有个性有品位、有魅力有活力的文化品牌 | 通过百余家媒体宣传，形成品牌效应 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象主要为：单位、个人、专家学者、中小学生等 | 满意度90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.8 |  |