项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 档案干部培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案干部教育中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 严秀 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092510 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.06 |  | 24.46 | 14.88 | 10 |  |  | 60.83% |  | 6.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 59.06 |  | 24.46 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 因疫情影响，2020年度培训采用线上线下相结合模式，共完成15期培训班及网络培训计划，全年培训人数不低于1574人，其中线上培训人数不低于1454人，线下面授人数不低于120人。 |  |  |  |  |  | 共举办培训班9期，2期档案专业人员初任培训班、7期继续教育培训班（其中1期继续教育培训班与高级研修班同办），共培训学员1910人次，完成网上继续教育培训5门课程共10小时的多媒体课件制作，并已上传至北京市档案教育培训网。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 |  | 15期 |  | 9期 |  | 10 | 6 |  | 因疫情原因，进行压缩 |  |
|  |  |  | 线上培训人数 |  | 不低于1574人 |  | 1582人次 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 线下培训人数 |  | 不低于120人 |  | 328人次 |  | 6 | 6 |  | 因疫情缓解，举办了两期线下培训 |  |
|  |  | 质量指标 | 初任培训班合格率 |  | 合格率不低于90% |  | 90%以上 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 中级以上职称的授课教师占比 |  | 不低于80% |  | 100% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 上半年培训进度 |  | 上半年完成2期初任培训、5期继续教育培训班及网络培训。 |  | 录制网络课程，未进行培训。 |  | 6 | 0 |  | 因疫情原因，将培训调整为下半年进行 |  |
|  |  |  | 下半年培训进度 |  | 下半年完成2期初任培训、5期继续教育培训班及高研班。 |  | 初任培训班2期，5期继续教育培训班及高研班。 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 执行成本 |  | 控制在预算范围内。 |  | 预算范围内。 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升综合素质 |  | 档案从业人员专业水平提升，综合素质提高。 |  | 专业水平得到提升，综合素质得到提高。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升专业水平与技能 |  | 未来3年内，经培训人员具备一定的专业水平、理论知识和技能，能基本胜任本职工作。 |  | 经培训人员具备一定的专业水平、理论知识和技能，能基本胜任本职工作。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训学员满意度 |  | 满意度达到90%以上 |  | 满意度达到90%以上 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.1 |  |  |  |