项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 区域性国家重点档案保护中心经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王勤 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092780 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 172.88 |  | 93.48 | 85.89 | 10 |  |  | 91.88% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 172.88 |  | 93.48 | 85.89 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域性国家重点档案保护中心应对华北五省市档案馆馆藏国家重点档案进行抢救和保护，包括破损严重档案修复、档案去酸、档案高仿真及灾害中档案的应急救援和处理；围绕华北五省市档案保护工作需要，针对档案保护技术前沿和档案保护工作中的重大问题，开展创新性、实践性研究，包括档案保护理论和技术标准的研究、成果的推广应用；面向华北五省市档案保护工作需求，负责档案保护技术人才培养工作，包括培训档案保护技术人才、编写档案保护技术培训教材、与图书界文博界和高校开展学术交流与合作。 |  |  |  |  |  | 对华北五省市档案馆馆藏国家重点档案进行抢救和保护；围绕华北五省市档案保护工作需要，针对档案保护技术前沿和档案保护工作中的重大问题，开展创新性、实践性研究，包括档案保护理论和技术标准的研究、成果的推广应用；面向华北五省市档案保护工作需求，负责档案保护技术人才培养工作，包括培训档案保护技术人才、编写档案保护技术培训教材、与图书界文博界和高校开展学术交流与合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实体照片档案修复 |  | 150张； |  | 0 |  | 5 | 0 |  | 因疫情等原因，没有聘请到实体照片档案修复专家 |  |
|  |  |  | 照片数字修复 |  | 400张； |  | 400张； |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 仿真复制 |  | 300件； |  | 300件； |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 珍贵档案修复 |  | 5000页； |  | 8000页 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 视频修复 |  | 5分钟； |  | 5分钟； |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 音频修复 |  | 8分钟。 |  | 10分钟。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 档案技术保护培训 |  | 2期 |  | 2期 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标档案保护质量 |  | 达到国家档案局档案修复质量标准 |  | 达到标准 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 年底前完成 |  | 年底前完成 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 93.48万元以内 |  | 85.89万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为国守史、为民服务 |  | 做好档案保护工作，可以起到为国守史、为民服务，最大限度地发挥档案的社会效益。 |  | 对档案进行修复与保护工作，最大限度地发挥档案的社会效益。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 延长档案保存寿命 |  | 档案的修复工作可延长其保存寿命，对社会起到可持续影响的作用。 |  | 档案的修复工作延长了保存寿命，对社会起到可持续影响的作用。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | 档案专业工作者和档案利用者满意度100% |  | 95%以上 |  | 10 | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.7 |  |  |  |