项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 档案目录录入工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈俐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87092505 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.00 |  | 55.00 | 55.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 55.00 |  | 55.00 | 55.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新中国成立后档案文件级目录著录10万条。年初制定项目方案，制定招投标方案，确定中标公司，于当年10月底完成项目。 |  |  |  |  |  | 与重庆立鼎科技有限公司于2020年6月签订录入合同，于2020年11月9日进行验收，完成新中国成立后档案文件级目录著录10万条。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新中国成立后档案文件级目录著录 |  | 10万条 |  | 10万条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 著录质量 |  | 目录数据质量符合北京市档案馆文件级目录数据编制的标准要求，优化数据采集流程，提高查全率和查准率，建立完善的目录检索体系。 |  | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 错误率 |  | ≤3‰ |  | ≤3‰ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度 |  | 10月底 |  | 11月9日完成验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 55万元以内 |  | 55万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 对馆藏新中国成立后档案文件级目录信息数据进行全面采集，为社会提供查询利用服务。 |  | 馆藏信息数据进行全面采集，为公众提供查询利用服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护环境 |  | 无纸化办公，符合环保要求。 |  | 无纸化办公 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 数据利用长期性 |  | 目录数据形成后，导入北京市数字档案馆系统，由技术人员维护系统安全运行，并进行数据异地永久保存，可长久向社会提供检索利用。 |  | 成功导入北京市数字档案馆系统，可长久向社会提供检索利用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象为单位、集体、个人等 |  | 利用者通过目录检索体系进行档案数据检索，档案信息采集的准确性、查全率、查准率，满意度90%以上。 |  | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |