附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—打造技术技能人才培养高地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何健勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 81762457 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 607.136195 |  | 594.501195 | 591.187720 | 10 |  |  | 99.38% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 607.136195 |  | 594.501195 | 591.187720 | — |  |  | 99.38% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，全面启动技术技能人才培养高地建设项目，探索构建“党建引领，五育并举”育人模式，升级创新现有德育品牌，初步架构新时代学校文化理念体系，探索具有国企办学特色的人才培养模式，在校生规模稳定在3000人左右，年度完成职业培训和社会服务32000人天；人才培养质量、社会服务能力、国际影响力显著提升，祥龙教育品牌发展体系初步构建形成。 |  |  |  |  |  | 2020年，全面启动技术技能人才培养高地建设项目，构建“党建引领，五育并举”育人模式，在学生培养、教师成长方面取得了显著成效。学校德育品牌得到升级创新，初步架构了新时代学校文化理念体系，和国企办学特色的人才培养模式，祥龙教育品牌发展体系初步构建形成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地 |  | 高空心理行为训练设备、赛事攀岩设备、空中走廊训练器材等56种相关设备设施 |  | 完成年度指标值，所有设备设施安装完成，投入使 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 装修改造北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地 |  | 完成4500平方米基地装修改造 |  | 完成6000平方米基地装修改造 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 组织教师外出培训 |  | 赴重庆优秀职业院校学习培训1次，10人4天 |  | 完成赴重庆优秀职业院校学习培训 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 委托公司拍摄德育品牌专题片 |  | 拍摄中职学生职业素养护照德育品牌成果宣传片1部 |  | 完成中职学生职业素养护照德育品牌成果宣传片拍摄工作 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 委托麦可思公司进行学生成长发展质量评价 |  | 完成学生成长发展质量报告（2020年）1份 |  | 完成学生成长发展质量报告（2020年）1份 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展劳动教育主题活动 |  | 4节 |  | 完成4节劳动教育主题活动课程 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展新中国成立七十年时代先锋榜样专题展示 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 购买英语软件 |  | 1套 |  | 1套 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展“户外教育教练”培训 |  | 20人 |  | 20人 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 出版《学生教育管理手册》 |  | 1本 |  | 1本 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建成北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地 |  | 完成基地建设，达到预期效果 |  | 完成基地建设，达到安全标准 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成装修改造北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地 |  | 完成基地装修改造，达到预期效果 |  | 完成基地装修改造，达到施工标准，现已投入使用 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 外出学习培训 |  | 教师参加培训合格率100% |  | 教师参加培训合格率100% |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成德育品牌专题片拍摄 |  | 完成中职学生职业素养护照德育品牌成果宣传片拍摄，达到预期效果 |  | 完成中职学生职业素养护照德育品牌成果宣传片拍摄，达到预期效果 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成学生成长发展质量评价报告 |  | 完成报告发布，达到预期效果 |  | 完成学生成长发展质量评价，形成报告 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 劳动教育主题活动 |  | 学生参加合格率100% |  | 学生参加合格率100% |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展新中国成立七十年时代先锋榜样专题展示 |  | 举办专题展示，达到预期效果 |  | 举办专题展示，达到预期效果 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 户外教育教练培训 |  | 参加培训合格率100% |  | 参加培训合格率100% |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 出版《学生教育管理手册》 |  | 完成出版，达到预期效果 |  | 完成出版 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地建设招标、合同签订 |  | 6月-7月 |  | 7月 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地建设施工 |  | 7月-9月 |  | 7月-9月 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地建设验收 |  | 10月 |  | 10月 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地设备招标、合同签订 |  | 6月 |  | 6月 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地设备安装 |  | 7月-9月 |  | 7月-9月 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地设备验收 |  | 10月 |  | 10月 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训 |  | 9-12月 |  | 9-12月 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄德育品牌专题片 |  | 2月-6月 |  | 6月 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 学生成长发展质量评价 |  | 8月 |  | 8月 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 英语软件比价、合同签订 |  | 9月 |  | 9月 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 英语软件完成采购及验收 |  | 10月-11月 |  | 11月 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地建设 |  | 控制在 3970435.61元以内 |  | 3941139元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成装修改造北京市中职学校劳动教育创新实践基地和职业素养提升基地 |  | 控制在868359.61元以内 |  | 865000元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学生综合素养 |  | 使学生的综合素养得到提升 |  | 学生综合职业素养水平得到提升 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 教师专业能力 |  | 使教师的专业能力得到提升 |  | 学校教师的专业能力和教学水平有了明显的提升 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 学校德育工作及影响力 |  | 提高学校德育工作的影响力 |  | 提高学校德育工作的影响力 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京市中等职业学校劳动教育实践与研究 |  | 5年 |  | 5年 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校学生满意度 |  | 96% |  | 98.3% |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生满意度 |  | 96% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生家长满意度 |  | 95% |  | 99.6% |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 用人单位满意度 |  | 96% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 在校职工满意度 |  | 96% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。