附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-追加2020年职业院校素质提高工程国培项目（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田禾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81763269 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 25 |  | 12 |  | 10 |  | 48% |  | 4.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 25 |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展北京市会计专业“双师型”教师培训、电子商务专业“双师型”教师培训、学前教育专业“双师型”教师培训、中高职教师师德培训，全面提升教师师德和职业能力，推动职业教育发展实现新跨越，全面提升职业教育服务经济社会发展的能力。 |  |  |  |  |  | 开展北京市会计专业“双师型”教师培训、电子商务专业“双师型”教师培训、学前教育专业“双师型”教师培训、中高职教师师德培训，全面提升教师师德和职业能力，推动职业教育发展实现新跨越，全面提升职业教育服务经济社会发展的能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 8次 | 1次 | 7 |  | 7 |  | 项目尚在执行中，完成总任务的10%即为达标 |  |
|  |  |  | 培训人天 |  |  | 600人天 | 60人 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | ≥90% | 99% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 98% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度项目完成时间 |  |  | 2021年11月底前 | 12月底完成12.5% | 9 |  | 9 |  | 项目尚在执行中，完成总任务的10%即为达标 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 本项目的预算控制在50万元范围之内 | 12 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 参培学员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。