附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校-提升校企合作水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田禾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81763269 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1055.955170 | 1050.61637 |  | 1028.446746 |  | 10 |  | 97.89% |  | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1055.955170 | 1050.61637 |  | 1028.446746 |  | — |  | 97.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以“规范合作、持续共赢”为原则，完成校企合作建设方案，对校企合作相关管理制度进行修订完善，在合作形式、合作路径、利益共享等方面探索创新校企合作机制建设。科学统筹资源，组织开展高品质的交流活动，打造产教深度融合服务区域发展的优质平台。校企协同探索工学交替、现代学徒制等人才培养模式改革，校企共同制定专业人才培养方案，建设课程标准，开发课程，建设专业职业技能等级“1+X”证书培训点等，实现产教深度融合。面向北京“十大高精尖”产业技术技能人才紧缺领域，统筹多种资源，完成17个产教融合实训基地的建设方案。 |  |  |  |  |  | 重新修缮了校企合作管理制度，梳理了校企合作相关文件和配套材料，初步探索了校企合作机制。高质量的组织了集团年会和京津冀专业联盟成立会，搭建产教融合服务区域发展的优质平台，积极参与其他集团平台的活动，加强横向交流扩大职教集团和学校的影响力。校企协同探索工学交替、现代学徒制等人才培养模式，校企共同制定专业人才培养方案，建设课程标准，开发课程，建设专业职业技能等级“1+X”证书培训点。统筹各项资源，完成16个产教融合实训基地的建设方案（达美中心校外基地项目因疫情和场地方的原因无法执行，正在寻求其他合作场地）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 组织相关会议次数 |  |  | ≥1次 | 3次 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 参加对口帮扶调研次数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 参加培训次数 |  |  | ≥3次 | 4次 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 培训帮扶单位人数 |  |  | ≥10人 | 12人 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 出版教材 |  |  | 1本 | 1本 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 委托第三方进行企业学徒制实践 |  |  | ≥600人天 | 640人天 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 聘请企业专家咨询和授课 |  |  | ≥50人天 | 60人天 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮面积 |  |  | ≥1700平米 | 1800平米 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 2处 | 2处 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 会议计划完成度 |  |  | 达到预期目标 | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 调研计划完成度 |  |  | 达到预期目标 | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 培训通过率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 企业专家讲座、咨询、授课参与程度 |  |  | 200人次 | 219人次 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到北京市实训基地要求的标准，技术参数满足教学 | 符合要求 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 产教融合活动组织 |  |  | 2020年12月底完成 | 按进度100%完成 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 校企合作制度完善 |  |  | 2020年12月底完成 | 按进度100%完成 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 人才培养模式改革报告、校企开发课程标准、特色教材 |  |  | 2020年12月底完成 | 按进度100%完成 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 实训基地建设 |  |  | 2021年4月底前完成 | 按进度100%完成 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1050.61637万元 | 1028.446746 | 2 |  | 1 |  | 招标结余 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 引领职业教育改革发展和人才培养的贡献度 |  |  | 按照计划开展 | 完成计划内容 | 7 |  | 7 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 支撑国家战略和首都经济社会发展的贡献度 |  |  | 按照计划开展 | 完成计划内容 | 7 |  | 7 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 推动形成一批有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准的贡献度 |  |  | 按照计划开展 | 完成计划内容 | 7 |  | 7 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目标志性成果可持续影响的时间 |  |  | 1-3年 | 3-5年 | 9 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 在校学生的满意度 |  |  | ≥95% | 98.3% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 毕业生的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 用人单位的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 在校教职工的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.79 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。