附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—打造高水平专业（群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王芊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81761420 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 174.14400 | 174.14400 |  | 173.924 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 174.14400 | 174.14400 |  | 173.924 |  | — |  | 99.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 | 无 |  | 无 |  | — |  | 无 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 | 无 |  | 无 |  | — |  | 无 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：计划培训人员1160人次、制订专业群建设方案及各类型培养方案4个、购置教学培训辅助软件3套、制定课程标准12个、开发教材10本、发表论文9篇、教师外出培训4人、开发课程2套。 |  |  |  |  |  | 完成情况：培训人员160人，制订专业群建设方案及各类型培养方案5个，制定课程标准12个，开发教材10本、发表论文8篇，课程开发4门。完成培训讲座310天，因疫情未完成108天。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标32 | 英国国家职业评估体系引入酒店专业现代学徒制培养模式的实践项目 |  |  | 1套 | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 纯电动汽车整车控制系统检修学习与考核系统 |  |  | 1套 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 国际贸易单一窗口综合实训系统 |  |  | 1套 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 企业员工培训 |  |  | 50人次 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新疆和田教师培训 |  |  | 10人次 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 帮扶学校学生培训 |  |  | 100人次 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社区居民培训 |  |  | 1000人次 | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 智慧商业专业群建设方案 |  |  | 1个 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 京东合作智慧仓储人才培养方案 |  |  | 1个 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧商业专业群人才培养方案 |  |  | 1个 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 国际电商人才培养方案 |  |  | 2个 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧商业群通用课程标准 |  |  | 4个 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专业特色创新型课程标准 |  |  | 6个 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “1+X”证书初级课程标准 |  |  | 2个 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “互联网+”新型专业教材 |  |  | 5本 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群立体化，活页夹教材 |  |  | 2本 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “互联网+”智慧商业特色的教材 |  |  | 3本 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 眼视光与配镜专业论文出版 |  |  | 4篇 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 珠宝专业论文出版 |  |  | 1篇 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网专业论文出版 |  |  | 1篇 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电子商务专业论文出版 |  |  | 2篇 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电子商务教师培训 |  |  | 2人 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网教师培训 |  |  | 2人 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《电子商务基础》课程开发 |  |  | 1门 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《客户服务》课程开发 |  |  | 1门 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《京东智能仓储课程资源》课程开发 |  |  | 2门 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网专业参加全国技能大赛 |  |  | 48人天 | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 电子商务专业外出培训 |  |  | 75人天 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网专业三项全国技能大赛专家指导 |  |  | 60人天 | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 珠宝专业外请专家课程指导、专业培养方案制订 |  |  | 4人天 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电子商务专业师资培训 |  |  | 223人天 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 眼视光与配镜专业专家大赛指导、讲座 |  |  | 8人天 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标7 | 企业员工培训参与度 |  |  | ≥90% | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新疆和田教师培训参与度 |  |  | ≥90% | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 帮扶学校学生培训参与度 |  |  | ≥90% | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社区居民培训参与度 |  |  | ≥90% | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 英国国家职业评估体系引入酒店专业现代学徒制培养模式的实践项目系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 纯电动汽车整车控制系统检修学习与考核系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 国际贸易单一窗口综合实训系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标8 | 智慧商业专业群建设方案前期准备时间 |  |  | 11月前 | 如期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 京东合作智慧仓储人才培养方案前期准备时间 |  |  | 11月前 | 如期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧商业专业群人才培养方案前期准备时间 |  |  | 11月前 | 如期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 国际电商人才培养方案前期准备时间 |  |  | 11月前 | 如期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 企业员工培训时间 |  |  | 10月前 | 如期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新疆和田教师培训时间 |  |  | 10月前 | 如期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 帮扶学校学生培训时间 |  |  | 10月前 | 如期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社区居民培训时间 |  |  | 10月前 | 如期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标3 | 培训项目预算控制书 |  |  | 1.871万元 | 在成本范围内 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人均培训成本 |  |  | 0.0124万元 | 在成本范围内 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 软件系统购置项目预算控制数 |  |  | 65.0000万元 | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标30 | 电子商务专业社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 眼视光与配镜专业社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 宝玉石加工与营销专业社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 汽车运用与维修专业社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国际高星级酒店专业社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网IT服务与管理专业社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校学生的满意度 |  |  | ≥95% | 98.3% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生家长的满意度 |  |  | ≥95% | 99.6% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 用人单位的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 在校教职工的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。