附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校-提升信息化水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘国成 |  |  |  | 联系电话 |  | 89758715 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 570.548999 | 529.648999 | 526.497000 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 570.548999 | 529.648999 | 526.497000 |  | — |  | 99.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，基于混合云体系的“3+X”架构，规划实施智慧校园基础建设，实现互联网络安全高速泛在应用，搭建服务快捷、管理协同、资源共享、素养提升、技术领先的“Smart”智慧生态校园，为学校智能管理、智慧教育、智享服务奠定坚实基础。依托校行企多方智慧协同创课平台，开展教学研究、共建课程的互联网协同研究，构建线上线下混合教学模式，强化知识的管理和利用，推进课堂教学创新。 |  |  |  |  | 本项目以建设 “Smart”智慧生态校园为目标，利用“云、物、移、大、智、VR/AR”等新兴技术，推动学校管理全过程的智慧科学，各专业的升级发展，课堂教学的变革创新，专业人才培养质量的落地提升，为学校特高校整体建设提供有力支撑。本项目包含的智慧校园、专业升级和课堂革命三个任务分项，均按照各任务具体要求，顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （22分） | 新增智慧阅览中心设备数量 |  | 电子阅读终端48台；图书编目工作终端5台；投影机2台；投影幕2台； | 电子阅读终端48台；图书编目工作终端5台；投影机2台；投影幕2台； | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增智慧阅览中心家具数量 |  | 定制采编工作椅（资源采编区）4把；定制采编工作台（资源采编区）4组；定制异型桌（小组讨论区）9张；定制异型椅（小组讨论区）27把；定制异型讨论台（阅读交流二区）1组；定制单人沙发（活动交流区）4组；定制茶几（活动交流区）2张；定制茶几（教师阅读区）2张；定制阅读桌（教师阅读区）4张；定制阅读椅（阅读区三）24把；定制塔型书柜（图书区五）3组；定制咨询台1组；定制异形桌（电子阅览室）8组；定制异型椅（电子阅览室）48把；定制书柜（师生著作区）8组；定制墙面书柜（师生著作区）10组；定制阅读椅（师生著作区）4把；定制阅读椅（教师阅读区）16把；定制立柱书架6组；定制墙面书柜（环墙面区域）26组；定制墙面书柜（教师阅读区）5组；定制可移动矮柜（期刊阅读区）10组；定制组合书柜（期刊阅读区二）8组；定制双人沙发（教师阅读区）4组；定制软包圆沙发（阅读交流二区）15把；定制折叠桌（阅读区三）12张；定制折叠桌（师生著作区）2张。 | 定制采编工作椅（资源采编区）4把；定制采编工作台（资源采编区）4组；定制异型桌（小组讨论区）9张；定制异型椅（小组讨论区）27把；定制异型讨论台（阅读交流二区）1组；定制单人沙发（活动交流区）4组；定制茶几（活动交流区）2张；定制茶几（教师阅读区）2张；定制阅读桌（教师阅读区）4张；定制阅读椅（阅读区三）24把；定制塔型书柜（图书区五）3组；定制咨询台1组；定制异形桌（电子阅览室）8组；定制异型椅（电子阅览室）48把；定制书柜（师生著作区）8组；定制墙面书柜（师生著作区）10组；定制阅读椅（师生著作区）4把；定制阅读椅（教师阅读区）16把；定制立柱书架6组；定制墙面书柜29组、定制矮柜1组、定制桌1组；定制书柜6组；定制可移动矮柜(塔型书柜)12组；定制双人沙发1组；定制软包沙发4组；定制单人沙发2组；定制软包沙发8组；定制折叠桌16组。 | 2 |  | 1.85 |  | 装修后，在家具复尺时，根据现状，定制家具需做相应调整 |  |
|  |  |  | 智慧阅览中心改造、修缮面积 |  | 736平米 | 736平米 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增智慧阅览中心资源购置入库数量 |  | 完成500集VR视频资源入库；完成23门职业教育课程入库 | 完成500集VR视频资源入库；完成23门职业教育课程入库 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增智慧阅览中心VR交互式课程资源制作数量 |  | 1套，包括服务为场景建模（综合体占地面积约800平方米，总建筑面积1100平方米）、设备建模1套、人物建模（2名教师和12名学生），水/火/烟雾/闪烁等特效效果1套、交互功能制作（各种任务动作和设定，动捕捕捉动作的调整）1套、界面设计（流程界面、交互UI、功能UI）1套、程序控制开发（教师与学生的各种适应场景的混合）1套。 | 1套，包括服务为场景建模（综合体占地面积约800平方米，总建筑面积1100平方米）、设备建模1套、人物建模（2名教师和12名学生），水/火/烟雾/闪烁等特效效果1套、交互功能制作（各种任务动作和设定，动捕捕捉动作的调整）1套、界面设计（流程界面、交互UI、功能UI）1套、程序控制开发（教师与学生的各种适应场景的混合）1套。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成智慧阅览中心图书修补、下架、上架、整理、采编加工数量 |  | 30000册 | 30000册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增课程资源制作服务数量 |  | 课程资源制作服务课程共计12门；包括服务为分镜头脚本编辑量：240节；拍摄天数：162天；灯光麦克风使用：162天；二维动画时长：1260秒；三维动画时长：120秒；栏目包装数量：12套；资源采集量：240节 | "课程资源制作服务课程共计：15门（+3⬆） 包括：脚本编辑：246个 （+6⬆）拍摄天数：180天（+18⬆） 灯光、麦克风使用：180天（+18⬆）二维动画时长：26231秒（+24971⬆） 三维动画时长：175秒（+55⬆） 栏目包装15套 （+3⬆） 专业配音：710分钟 成果：微课 584、SPOC 179节 " | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增知识服务资源包 |  | 互联网+财经专业群、艺术教育专业群、阿里巴巴数字贸易学院、新道云财务会计师学院资源包各1套，共四套。包括资源数据采集、分类、加工、集成、质检、提交、备份、框架设计、检索服务共计30000条 | 互联网+财经专业群、艺术教育专业群、阿里巴巴数字贸易学院、新道云财务会计师学院资源包各1套，共四套。包括资源数据采集、分类、加工、集成、质检、提交、备份、框架设计、检索服务共计30000条 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 校企合作课程制作 |  | 2个系列，安全运营系列课程的企业人员视频课程录制讲课8人次，顾问12人次 | 2个系列，安全运营系列课程的企业人员视频课程录制讲课8人次，顾问12人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成智慧校园课题立项 |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办智慧校园学术会议 |  | 6次，包括高级职称专家30人次参会，主要为智慧校园规划、课题实施调研、研讨、论证共6次会议 | 1、特高校智慧校园三年发展规划论证3次高级职称专家每次5人，每次1天 2、特高校混合式教学模式课题开题论证3次高级职称专家每次5人，每次1天 共6次，30人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 产品质量 |  | 稳定可靠，满足国家标准 | 稳定可靠，满足国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020月4月前 | 2020月4月前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020月5月前 | 2020月5月前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2020月10月 | 2020月10月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2020月11月 | 2020月12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （6分） | 项目预算控制数 |  | 529.648999 | 526.497 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 （6分） | 经济性 |  | 依托校行企多方智慧协同创课平台和在线教学平台，开展教学研究、共建课程的互联网协同研究，构建线上线下混合教学模式，强化知识的管理和利用，推进课堂教学创新。 | 依托校行企多方智慧协同创课平台和在线教学平台，开展教学研究、共建课程的互联网协同研究，构建线上线下混合教学模式，强化知识的管理和利用，推进课堂教学创新;知识服务聚合平台发挥专业群和工程师学院建设中的资源在全国的引领作用。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 （6分） | 节约维护成本 |  | 部分资源采取云服务的使用方式，可以帮助学校节约2T以上硬盘存储设备，同时也可以节省人员维护费用，课程资源配套在线练习测试习题，减少试卷纸张使用，节约环保。 | 部分资源采取云服务的使用方式，可以帮助学校节约2T以上硬盘存储设备，同时也可以节省人员维护费用，课程资源配套在线练习测试习题，减少试卷纸张使用，节约环保。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 （6分） | 提供社会服务收益 |  | 有效提高学生职业技能，实现毕业生高质量就业，提高职业教育的吸引力，为首都教育人才培养质量提高增效。 | 有效提高学生职业技能，实现毕业生高质量就业，提高职业教育的吸引力，为首都教育人才培养质量提高增效。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （12分） | 社会影响力 |  | 提升信息化水平，为专业（群）和工程师学院师生提供针对性强、知识完备的资源，辐射引领全国职教相关专业建设。社会影响力得到提升。 | 提升信息化水平，为专业（群）和工程师学院师生提供针对性强、知识完备的资源，辐射引领全国职教相关专业建设。社会影响力得到提升。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 智慧校园和多媒体资源及课程建设支撑专业升级，引入和建设的数字资源和在线课程资源沉淀为学校重要的文化资产，成为学校长久发展的资源宝库。 | 智慧校园和多媒体资源及课程建设支撑专业升级，引入和建设的数字资源和在线课程资源沉淀为学校重要的文化资产，成为学校长久发展的资源宝库。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 用户满意度90%以上。 | 91.66% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.79 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。