附件3

项目支出绩效自评表

（    2020  年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—加强党的建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市商业学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王珂 |  |  | 联系电话 |  |  | 81763282 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 426.961078 | 396.360878 | 374.406034 |  | 10 |  | 94.5% | 9.45 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 426.961078 | 396.360878 | 374.406034 |  | — |  | 94.5% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，以高质量党建引领学校高质量发展，深入推进立德树人融入教育教学体系建设；建立健全学校专项工作委员会；在专业系部设置独立党支部；发起成立北京市中职学校思想政治课研究中心；建成北京市思政名师工作室--史晓鹤工作室；加大思政社团建设，完善北京市商业学校学生思政社团章程，开展系列主题教育活动；建成青年马克思主义学校视听学习中心，开展系列思政实践活动，深入推进立德树人融入教育教学体系建设，为学校“特高”建设和发展提供政治思想保证。 |  |  |  | 加强党的建设项目年度任务全部完成，达成预期目标。 1.年度建设标志性成果：党建相关制度修订、学校思政工作方案、思政课改革创新实施方案、课程思政实施方案等制度体系；完成青马学校、史晓鹤名师工作室的建设；挂牌成立全国中职课程思政研究中心。完成1门思政课资源建设和“战疫思政十课”，完成5门课程思政精品课程建设。 2.示范交流情况：从党建和思政工作体系看，本项目探索构建党建引领的思政大格局，推进铸魂共育人，该成果先后在2020年8月4-6日的全国职业院校德育工作研讨会和11月20-22日的全国职业院校文化育人研讨会上做主题交流发言，受到广泛好评。从思政课教学改革创新看，落实新课标精神，战疫思政课受到师生、家长和社会的高度称赞；通过思政课示范课和两个教学课例分享，对北京市中职思政课教师进行“基于新课标要求的中职思政课教学设计培训”，提升我校思政课教学在北京市的引领、带动和影响力。 3.从课程思政协同育人看，《数说战疫，数您最棒》课程思政案例获全国职业院校战疫课堂案例评选一等奖；在北京市中职公共基础课课程思政教学设计作品评选中，1个获一等奖，5个获二等奖，4个获三等奖。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 30分 | 外出调研党建、思政教育 |  | 16天50人 | 9天17人 | 2 | 2 | 因疫情外出调研，大部分调研费用退回财政。 |  |  |
|  |  |  | 思政教师培训 |  | 50人4天 | 50人6天 | 2 | 2 | 因疫情改为线上培训线上培训 |  |  |
|  |  |  | 建设党建微信公众号 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 形成党支部建设、党员管理等系列标准规范 |  | 4个 | 4个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 形成党建带团建、党建带群建等系列工作方案 |  | 3个 | 3个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 形成党建工作相关案例 |  | 1本 | 1本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 形成学校党建制度汇编 |  | 1本 | 1本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设党员智慧教室课程 |  | 1间 | 1间 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设学校思政工方案 |  | 1个 | 3个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设北京市思政名师工作室——史晓鹤工作室 |  | 1间 | 1间 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设北京市商业学校青年马克思主义学校 |  | 1所 | 1所 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建立思政社团 |  | 3个 | 3个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设思政课程资源 |  | 20节 | 20节 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设“课程思政”精品课例 |  | 5门 | 5门 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建设青年马克思主义学校课程资源 |  | 10节 | 培训资源10节 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 10分 | 工程建设验收合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 数据建设采集完成率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 获得市级以上党建思政德育类先进或荣誉数量 |  | 20 | 66 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训参与度 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 5分 | 青马学校、智慧教室等工程验收等程序 |  | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集服务验收时间 |  | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标5分 | 项目预算控制数 |  | 396.360878万 | 374.406034万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标10分 | 学校党建工作影响力 |  | 得到提升 | 影响力得到提升 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学校思政工作影响力 |  | 得到提升 | 影响力得到提升 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 20分 | 成立中国职教学会党建工作委员会 |  | 提升影响力 | 影响力得到提升 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学校课程思政工作 |  | 提升影响力 | 得到提升 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学校被教育部文化素质教指委授牌全国中职课程思政研究中心 |  | 0 | 1个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 作为北京市教科院聘任的中职思政课兼职教研员，带领、指导全市中职思政课教师做新课标下的思政课教学资源的共建共享。 |  | 0 | 1人 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 建设课程思政精品课程 |  | 5门 | 5门 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程思政典型案例 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设计开发“战疫时刻·战疫十课”思政教育 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10分 | 服务对象满意度标10分 | 在校学生满意度 |  | ≥95% | 98.3% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生满意度 |  | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生家长满意度 |  | ≥95% | 99.6% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 用人单位满意度 |  | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 在校教职工满意度 |  | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.45 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。