附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 特高建设－特高院校－打造技术创新服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王红蕾 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 89758059 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 127.3320 | 103.3320 | 101.0849 |  | 10 |  | 97.82% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 127.3320 | 103.3320 | 101.0849 |  | — |  | 97.82% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面启动项目建设，建设高端外部专家库，与行业领军企业共建3个工程师学院，构建产教融合育人平台；推动工程师学院机制建设，保障学院高效、有序运转；开展新型岗位职业能力分析、岗位技能标准研究、模块化课程体系构建、1+X证书课程建设、人才培养模式创新等工作，力争学院人才培育方面形成初步成果；按照数字经济时代人才发展需求，建设产学研一体化实践教学环境；采集行业新技术、新工艺，校企联合开发完成企业员工培训案例包，充分发挥学院技术创新、社会服务等功能。打造4个大师工作室，制定建设规划和运行机制，保障工作室有效运转；发挥行业大师引领作用，共同开展专项研究，指导教师提升专业技能，学生分享研究成果；运用校企研究成果，探索开展社会服务，提升社会服务作用。 |  |  |  |  | 项目全面启动。1.建成拥有高端人才102名专家库，各学院建设高端人才相关制度5个。2.与阿里巴巴、用友新道、博瑞汽车共建3个工程师学院，形成产教融合机制，共建了师资共兼、校企合作等22个制度保障学院运转。3.深入开展PGSD职业分析，开展专业调研完成学院相关专业的贯通、3+2、五年一贯制等多个培养方案的论证，重新构建课程体系，校企开发课程14门，开发企业培训课程14个，加强1+X课证融通建设，完成业财一体信息化应用、商务数据分析、网店运营、汽车等相关核心课程建设。积极探索初步形成“电商产教融合工学交替”“汽车、财金现代学徒制”培养模式。4.跟进行业发展全面开展互联网营销人才培养、项目合作，完成直播营销带货、服务企业复工复产等校企合作项目，培养互联网营销人才，为企业带来经济效益近20万，同步推进智慧商业专业群建设。5.校企开发社会培训课程14模块，通过线上与线下培训完成社会培训600人次。6.加强大师工作室建设，完成2个市级工作室申报成功获批，完善制度建设完成15个制度，张娟工作室学生服务社区传播非遗文化。7.年度技能大赛获奖多项，阿里学院学生12项，汽车学院4项，工作室学生获奖5项。7.服务社会职能发挥，完成阜平职教中心专业教育2期，年度电商国培和财会国培基地培训，面向保山、青龙开展引智扶贫，培养学生255名，孵化店铺6个，带动青龙农产品（小米）销售，经济获益翻倍。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 50 | 数量指标 | 技能培训 | >300人次 |  | 600人次 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养方案 | 2套 |  | 新开发4套，优化8套 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 企业员工培训标准体系及培训课程 | 标准8个，培训课程3门 |  | 标准14个，培训课程14门 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源 | 3套 |  | 14套 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训、外出调研 | 350人天 |  | 890人天 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 企业员工培训参与度 | ≥90% |  | ≥95% |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训通过率 | 100% |  | 100% |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源使用率 | 100% |  | 100% |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源、教材等完成率 | 100% |  | 100% |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动时间 | 2020年1月 |  | 按期完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成时间 | 2020年12月前 |  | 按期完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年12月底前 |  | 按期完成 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在127.332万元 | 103.3320万 |  | 101.0849万 |  | 10 |  | 9 |  | 招标结余 出版费改发布论文结余 |  |
|  | 效益指标 30 | 教学效益 指标 | 学生综合素养提升 | 显著提升 |  | 通过1+X考试，各类获奖30余项，工学交替实践能力得到企业高度评价，在大学生创业大赛中获得2项获奖 综合素养整体提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师专业能力提升 | 显著提升 |  | 教师在调研、人才培养方案编制、课程开发、课程资源数字化建设、专业教学等方面能力提升。取得相应1+X技能证书教师80%，信息化市赛2项一等奖、技能大赛指导优秀教师2名，市级创新团队20余人，普遍能力提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会服务能力提升 | 显著提升 |  | 直播营销服务企业60000万元销售额，支持企业复产复工形成900单转化，服务农户销售小米400斤，服务社会能力显著提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 在校生 | ≥90% |  | 98.3% |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生 | ≥85% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生家长 | ≥90% |  | 99.6% |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 用人到单位 | ≥80% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学校教职工 | ≥90% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.78 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。