附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 实训基地建设—网络通信技术体验实训基地设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高广东 |  |  |  |  | 联系电话 | 88437369 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 185.4791 |  | 185.4791 | 184.1420 | 10 | 99% |  |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 185.4791 |  | 185.4791 | 184.1420 | - | 99% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 基地可提供5G时代新技术及新业务探索及人才培养和技术培训的重要支撑。通过民族自主创新的HINOC技术在室内构建超宽带高速信息通信覆盖，可实现大数据、物联网、人工智能等新一代技术集成汇聚，承载5G深度渗透、超高清视频传输、VR体验、AIot等全新业务，承载5G深度渗透、超高清视频传输、VR体验、AIot等全新业务、成为加快社会变革、延伸现代服务范围、促进数字化消费的重要途径。新产业新技术发展的浪潮将带动产业链的加速前进，在庞大的消费需求下，将带来用户重要发展机遇，形成可观的产业规模和就业机会。 因此，北京市商业学校将通过实训基地建设，借助真实场景搭建与前沿通信技术网络覆盖建设，提供可承载新业务的重要网络基础，对了解掌握新网络体系架构、探索实践5G业务家庭渗透、8K超高清视频传输、虚拟现实、物联网等全新业务模式具有重要指导意义，形成未来可落地的创新应用，创造新的产业价值。目标是将该实训基地建设成为深化理论基础、拓宽行业知识、创新思维方法和技术实训的重要基地。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网络通信技术体验实训基地设备购置 |  | 购置网络通信技术体验实训基地设一批 |  | 购置网络通信技术体验实训基地设一批 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 产品质量 |  | 稳定可靠，满足国家标准 |  | 稳定可靠满足国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020月2月前 |  | 2020年4月前完成 | 5 |  | 4 | 受疫情影响 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020月3月前 |  | 2020年7月 | 5 |  | 4 | 受疫情影响 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2020月10月 |  | 2020年10月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2020月11月 |  | 2020年 11月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 185.4791万元 |  | 184.1420万 | 10 |  | 9 | 招标结余 |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 有效提高学生职业技能，实现毕业生高质量就业，提高职业教育的吸引力，为首都教育人才培养质量提高增效。 |  | 有效提高学生职业技能，实现毕业生高质量就业，提高职业教育的吸引力，为首都教育人才培养质量提高增效。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 经济性 |  | 经济效益： 1. 围绕5G、HINOC等前沿信息产业技术发展，以高素质人才培养及应用导向为核心，该实训基地将提供从核心网到用户终端的完整网络覆盖环境，在科普了解前沿通信技术发展、未来5G时代网络架构体系基础上，帮助探索实践可开展的各种新型业务，形成完整应用方案，不断创造出产业应用价值。 2. 力争将该实训基地建设成紧缺型人才培养基地、技术创新实践基地，扩大实训基地的辐射范围，以先进性、可视性等突出特点发挥基地优势，通过实景还原提供真实环境中完整的支撑网络，并积极开展前沿网络通信技术和创新业务模式技能培训，培养高素质人才来满足属地发展的旺盛需求，成为未来信息产业发展的重要力量。 |  | 经济效益： 1. 围绕5G、HINOC等前沿信息产业技术发展，以高素质人才培养及应用导向为核心，该实训基地将提供从核心网到用户终端的完整网络覆盖环境，在科普了解前沿通信技术发展、未来5G时代网络架构体系基础上，帮助探索实践可开展的各种新型业务，形成完整应用方案，不断创造出产业应用价值。 2. 力争将该实训基地建设成紧缺型人才培养基地、技术创新实践基地，扩大实训基地的辐射范围，以先进性、可视性等突出特点发挥基地优势，通过实景还原提供真实环境中完整的支撑网络，并积极开展前沿网络通信技术和创新业务模式技能培训，培养高素质人才来满足属地发展的旺盛需求，成为未来信息产业发展的重要力量。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 当今科技迅猛发展，新知识、新技术、新方法层出不穷，深刻改变着行业发展和社会生活。本实训基地将积极响应国家信息产业发展战略，紧随产业最新发展动态，通过真实场景还原、理论与实践相结合的方式，提供前沿网络通信技术及新业务模式体验探索，保持培训内容的先进性和前瞻性，对提升学校影响力、促进5G新时代职业技能培训和发展具有重要意义。 |  | 当今科技迅猛发展，新知识、新技术、新方法层出不穷，深刻改变着行业发展和社会生活。本实训基地将积极响应国家信息产业发展战略，紧随产业最新发展动态，通过真实场景还原、理论与实践相结合的方式，提供前沿网络通信技术及新业务模式体验探索，保持培训内容的先进性和前瞻性，对提升学校影响力、促进5G新时代职业技能培训和发展具有重要意义。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实训师生满意度 |  | 满意度≧95 |  | 实训师生参观学习满意度≧95 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。