附件3

项目支出绩效自评表

（2020  年度）

| 项目名称 |  | 2020年中澳国际学院师资培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王瑾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89758901 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.4 | 95.4 |  | 95.4 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 95.4 | 95.4 |  | 95.4 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成后将为中澳国际贯通班储备25位国际评估师师资和50位国际培训师师资。使中澳国际贯通学前教育、会计、电子商务等专业的育人师资资源和育人条件更加优良。保障国际贯通班教学质量，达到国际化要求，使学生未来能够胜任在澳大利亚继续留学深造的能力，从而为学生国际化发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 项目完成后为中澳国际贯通班储备53位国际评估师师资并获得79人次证书，参培教师学习掌握了TAFE教育模式的评价方法，提高教育教学能力和专业化水平，促进了教师教学水平的提升。使学前教育、会计、电子商务等专业的育人师资和育人条件更加优良。 （但由于受到疫情和国际形势影响，中澳国际贯通班项目暂缓。） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人数/班 |  |  | 25 | 26 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数/班 |  |  | 25 | 25 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程数量 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 |  |  | 8月前 | 8月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 95.4万 | 95.4万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人均培训成本 |  |  | 12720元 | 12720元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升学校国际办学影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 12 |  | 中澳国际贯通班项目暂缓 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 参培教师将学习内容运用于专业教学 |  |  | 3年 | 3年 | 15 |  | 12 |  | 中澳国际贯通班项目暂缓 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参培人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。