附件3

项目支出绩效自评表

（   2020   年度）

| 项目名称 |  | 中澳职业教育合作TAFE教育模式改革项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈蔚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89758073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2020年—2021年）：该项目坚持战略导向，注重开放协同，借鉴澳大利亚国家职业教育资格框架、TAFE职业教育办学模式和考核标准，探索与国际先进、通用标准相对接的北京职业教育课程体系、专业建设模式、人才培养模式；建设探索实践国际通用教育模式；培养国际化、居于国内同领域专业前列的骨干教师队伍；培养国际化、符合产业转型升级和经济社会发展的技术技能人才。 年度目标：开展会计专业、学前教育专业TAFE教育模式的专业课程内容国际培训；通过培训活动，提高专业教师教育教学能力；参与教学模式改革的课堂教学实践活动，加强改进教育模式改革，培养造就专业师资队伍，培养双语授课教师。 |  |  |  |  |  | 根据年初设定的目标，会计和学前教育专业教师均完成年度培训任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训班次 |  | ＞10次 |  | 13 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训人数 |  | ≥8人 |  | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训天数 |  | ＞328人/天 |  | 348人天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：课程数量 |  | ＞8门 |  | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与度 |  | ≥98% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 2020年12月 |  | 按期完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 本项目的预算控制在75万元范围内 |  | 本项目年度支出金额75万元，未超出预算金额 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 30 |  | 29 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  | >=95 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。