附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—提升学校治理水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄凤文 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81767541 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 142.618 | 92.0189 |  |  | 83.168697 |  | 10 |  | 90.38% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 142.618 | 92.0189 |  |  | 83.168697 |  | — |  | 90.38% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | — |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | — |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 实际完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梳理学校历史办学理念和现有办学宗旨、目标、策略等办学理念，有机融入新时代内涵，传承创新学校原有办学理念，融入新时代学校办学理念要素，引领学校高质量发展，推动特高校建设。坚持完善党委领导下的校长负责制，增设学校发展战略咨询委员会，健全学术委员会、专业建设委员会、教工代表大会、学生代表会、家长委员会、教材建设委员会多元治理主体的工作机制。开展学校内部组织机构梳理诊断，启动新一轮以“三定”为核心的综合配套改革，完成机构设置和人员配备。开展制度体系“废、改、立”工作，修订完善学校章程，分步实施党务工作、行政管理相关制度修订完善工作。优化人才队伍建设，通过胜任力模型分析梳理学校人才队伍存在问题和能力不足，制定三年培养发展规划，开展针对性专题培训。加强工作机制建设，提高管理队伍履职能力，将制度优势转化为学校治理的实际效能，提高依法管理、依制度管理的能力。启动治理能力现代化建设，加强大数据在治理工作中的运用。成立提升学校治理水平领导工作小组，明确工作职责，建立工作制度，明确工作标准，推进特高建设项目总体设计、决策部署。实施全面质量管理，加强内部质量控制和民主监督体系建设，制订学校内控制度。加强外部质量评估，引入企业、校外专家、家长及第三方参与学校综合管理、教育教学管理、学生管理等方面的质量评估。 |  |  |  |  | （1）成立提升学校治理水平领导工作小组，明确工作职责，建立工作制度，明确工作标准，推进特高建设项目总体设计、决策部署；（2）完成了学校历史办学理念和现有办学宗旨、目标、策略等办学理念的梳理，在传承创新学校原有办学理念的基础上，有机融入新时代内涵、新时代学校办学理念要素；（3）修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议事规则》《校长办公会议事规则》重要议事决策制度，进一步加强和完善党委领导下的校长负责制的落实执行；（4）增设学校发展战略咨询委员会，梳理2020年度学校党建工作领导小组、行政工作领导小组、学术委员会、专业建设指导委员会、教材委员会、教职工代表大会、学生会、学生代表大会、家长委员会、伙食委员会的章程和工作职责，以教工、学生、家长、外部专家等多元治理主体的工作机制逐渐成型；（5）开展学校内部组织机构梳理诊断，启动了新一轮以“三定”为核心的综合配套改革，完成了30个内部机构设置和人员配备，明确部门职责和岗位职责，并着手开展工作流程优化工作；（6）开展制度体系“废、改、立”工作，完成《学校章程》的修订完善，完成学校党务工作、行政管理、教学管理分、学生管理等制度的全面梳理，完善顶层设计，并逐步推进制度修订完善工作；（7）优化人才队伍建设，制定三年培养发展规划，开展针对性专题培训，提高职能部门业务能力和管理队伍履职能力；（8）启动治理能力现代化建设，加快冗余数据清理，加强大数据在治理工作中的运用，提高工作效能；（9）实施全面质量管理，加强内部质量控制和民主监督体系建设，加强外部质量评估，引入企业、校外专家、家长及第三方参与学校综合管理、教育教学管理、学生管理等方面的质量评估；（10）完善学校内部控制体系建设，加强内控管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办特色高水平院校建设相关培训 |  |  |  | 5天，275人 |  | 6天，299人 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 网站优化 |  |  |  | 1个 |  | 1个 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 课题研究 |  |  |  | 1个 |  | 2个 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成学校特色高水平职业院校建设年度报告 |  |  |  | ≥1篇 |  | 1篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成特色高水平院校建设交流案例 |  |  |  | ≥6篇 |  | 14篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成特色高水平院校建设相关论文 |  |  |  | ≥20篇 |  | 22篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成特色高水平院校建设课题研究报告 |  |  |  | ≥20个 |  | 20个 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成外出调研 |  |  |  | ≥4个部门，≥4家单位，≥1篇调研报告 |  | 8个部门，8家单位，2篇调研报告 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完善学校办学理念 |  |  |  | ≥1篇 |  | 2篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成学校治理结构梳理 |  |  |  | ≥1篇 |  | 1篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 推进学校制度建设 |  |  |  | 调研报告≥1篇，修订制度≥80个，正式发文制度≥10个 |  | 调研报告1篇，修订制度≥140个，正式发文制度≥42个 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 组织专家意见反馈 |  |  |  | 8次，80人次 |  | 10次，50人次 |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 组织开展学校治理能力提升相关培训 |  |  |  | ≥15次，≥500人天 |  | 39次， 4309人天 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 加强法律风险防控 |  |  |  | 合同审核率≥80% |  | 合同审核率≥100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 成果刊发、会议交流 |  |  |  | ≥10篇 |  | 71篇 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 会议经验交流覆盖职业院校数量 |  |  |  | ≥200所 |  | 300所 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 学校及师生获得市级以上表彰或奖项数量 |  |  |  | 20项 |  | 89项 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训参与度 |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指培训覆盖率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 制度文件规范率 |  |  |  | 30% |  | 45% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2020年12月 |  | 按期完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  |  | 92.0189万元 |  | 83.168697万元 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学校治理水平和能力 |  |  |  | 得到提升 |  | 提到提升 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 学校社会影响力 |  |  |  | 得到提升 |  | 提到提升 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校学生满意度 |  |  |  | 85% |  | 98.3% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 毕业生满意度 |  |  |  | 85% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 学生家长满意度 |  |  |  | 85% |  | 99.6% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 用人单位满意度 |  |  |  | 85% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 在校教职工满意度 |  |  |  | 85% |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。