附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校-提升服务发展水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄凤文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81767541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 107.704 | 96.33 |  | 66.06 |  | 10 |  | 69% |  | 6.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 107.704 | 96.33 |  | 66.06 |  | — |  | 69% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，依托学校“一库三平台”、三大工程师学院、四个技能大师工作室的技术创新资源优势，对接行业、企业以及区域发展的需求，开展课题研究、专项技术服务、成果转化推广、行业标准制定、智库咨询等技术创新服务；充分发挥学校智力资源优势，立足祥龙公司、行业企业和首都职业教育发展的需求开展立项课题研究、新产品新技术研发以及职业技能等级证书的开发与推广；完善社会培训与服务体系，扩大职业技能培训规模，持续打造终身学习品牌项目，量身定制企业干部和职工素质能力提升系列精品培训；继续做好云南保山、河北青龙、新疆和田、宁夏银川的精准扶贫和对口协作，人才培养质量、社会服务能力显著提升。 |  |  |  |  |  | 2020年，依托学校技术创新资源优势，对接行业、企业以及区域发展的需求，完成课题研究5个、专项技术服务2项，促进行业标准落地；制定完善社会培训课程设计及培训方案服务体系；克服新冠疫情影响，扩大职业技能培训规模，行业企业年培训42543人次；1项获得第四届北京市委党校（行政学院）系统精品课一等奖；2个项目入选“终身学习品牌项目”；完成企业干部和职工素质能力提升系列精品培训62场；云南保山、河北青龙、新疆和田、宁夏银川的精准扶贫和对口协作工作成绩突出，人才培养质量、社会服务能力显著提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 (30分) | 培训班次 |  |  | ≥20班次 | 62 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  |  | 1000人次 | 42543 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训课程数量 |  |  | ≥20门 | 59 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国内调研人数 |  |  | 10人 | 15 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国内调研天数 |  |  | 3天 | 6 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业战略、党建、职工培训等内容的研究，完成研究报告 |  |  | ≥4篇 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业党建、职工培训，中小学、社区、农民工、退伍军人等内容的课程研发 |  |  | 1个课程体系；1套课程资源包；1个培训团建游戏库；1门精品教材编写 | 1个课程体系；1套课程资源包；1个培训团建游戏库；1门精品教材编写 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 (10分) | 培训参与度 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告完成率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程研发完成率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 内训师及课程资源使用率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 (10分) | 培训时间 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 调研时间 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告完成时间 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程研发完成时间 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 内训师及课程资源使用时间 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 研究成果应用于企业战略、党建、职工培训工作水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 使用优质培训机构内训师及课程资源对于提升培训工作水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 调研成果应用于社会培训服务水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 服务对象 满意度指标 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |