附件3

项目支出绩效自评表

（   2020   年度）

| 项目名称 |  | 阿里巴巴数字贸易学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘冬美 |  |  |  | 联系电话 |  | 89758059 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1331.411391 | 1315.279791 | 1227.174386 |  | 10 |  | 93.3% |  | 9.33 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 996.411391 | 980.279791 | 969.089386 |  | — |  | 98.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 335 | 335 | 258.085 |  | — |  | 77.04% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年度目标 1.本年度培养学生243人，其中实习就业学生143人，实现就业率100% 2.校企共同研讨开发人才培养方案数量3个 3.坚持教学模式创新，探索2门课程试点混合式教教学；组织学生参加技能比赛，完成工学交替企业实践，提升学生综合职业能力和水平 4.培养专兼职教师团队，组织教师参加培训，提升教师的业务水平 5.聘请企业专家进校园开设大讲堂，聘请企业一线能手进课堂，探索现代学徒制人才培养 6.打造产教融合育人教育、实训室8个，包括客户服务中心、视觉营销中心、数字化运营中心、直播教学中心、商务洽谈中心、产学一体化中心、创客空间、新零售体验中心 7.完成产学研一体化中心、创客空间、新零售体验中心的3个装修工程 8.开发5门产教融合型课程，2门1+X课程 9.组织开展8个班次，不少于300人的社会培训，提高培训效率、覆盖率 10.校企共同为企业提供2项技术服务 |  |  |  |  | 本年度共培养学生605人，其中就业学生206人，实现就业率100%；校企共同研讨开发人才培养方案数量4个；完成商务数据分析和直播营销2门课程的混合式教学设计，实施大咖讲堂，探索学徒制人才培养，平均完成60天的工学交替实践；组织实施160学时的国培培训，教师参加教学能力大赛获一等奖；完成建设8大实训中心，使用率100%；完成课程开发，为企业设计5份电商运营解决方案 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 21分 | 学院培养学生数量 |  | 243人 | 605 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 举办专家讲座，企业大讲堂 |  | 6次 | 10次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 校企研讨开发人才培养方案数量 |  | 3个 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教学组织创新数量 |  | 2门试点混合式教学；工学交替不少于90小时 | 2门试点混合式教学；工学交替实践150学时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培养专兼职教师团队人数 |  | 10人 | 32人 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 为企业提供技术服务数量 |  | 2项 | 5项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 打造产教融合育人教室、实训室 |  | 8个 | 8个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新增设备 |  | 服务器5台；计算机129台，工作站41台；路由器29台；录播存储设备1台；显示设备23台；服务器交换机柜10个；硬盘保护卡182个；触控一体机19台；照相机及器材1套；UPS稳压电源1套；摄像设备1台；液晶电视4台；内存升级129套；无线投屏设备8个；电子讲台4个；音箱24个；功放12个；处理器6个；无线话筒6个；定压功放1台；吸顶喇叭8个；电子班牌12个；交换机11个；电子立牌2个；4K录播一体机1个；高清云台摄像机5个；指向性话筒6个；数字音频矩阵1个；图像跟踪一体机1个；跟踪半球3个；桌面式触摸面板1个； | 全部完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时序电源控制器1个；无线互动网关2个；摄像头16个；演讲台1个；导播台1个；直播套装（定制）2套；无线连接设备1个；键鼠装1个；无人售卖机10台；温度控制设备3套；触摸水晶讲台（定制）1套；VR眼镜套装2套；电视机壁挂架2个；电子白板1个；手持显示终端4台；手持显示终端设备（定制）3台；3D打印机2台；3D全息投影套装（定制）1套；AI机器人1个；AR试衣镜（定制）2个；AR化妆镜（定制）2个；吸顶喇叭8个；自主收银结算台5台；速通门（定制）2个；闸机6个；电子价签500个；电子价签网关4个；报警系统（定制）2套；卧式冰柜2台；立风柜3台；安防系统（定制）1套；自助拍照一体机（定制）1台； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增家具 |  | 财政拨款：实训学生桌椅40组；产品展示柜4个；6人位异形学生实训桌椅12组；产品展示柜4个；直播桌椅2套；储物柜8个；防潮柜1个；储物柜9个；化妆椅6把；实训椅6把；器材储物柜1个；6人位会议桌椅1组；双人位实训桌椅6组；储物柜2个；研讨桌椅1组；3人实训桌椅4组；展示储物柜6个；立风柜3个 企业投入：商品背柜18米；商品货架20组；商品展柜4组；圆形展台8组；人工结算台1组；休闲椅15把；休闲吧台3组；3C服务台1张；珠宝展示高柜2套；珠宝展示矮柜6套；DIY桌1张；DIY椅8把；灯光造型独立柜3套；眼镜区收银台1组；收银椅1把；眼镜店展示柜1组 | 全部完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 软件采购数量 |  | 财政拨款：电子价签云平台1个；新零售OTO实训软件1套；教学实训软件４套 | 全部完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 企业投入：嵌入式录播系统1套；图像跟踪系统1套；录播资源管理平台1套；课堂智慧互动教学软件1套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统开发数量 |  | 财政拨款：人工结算收银系统（定制）1个；进销存结算系统（定制）1个； 企业投入：工程师学院官网1个；信息化教学平台1个，云教学质量监控系统1个；产教融合双向对接信息服务平台1个；智能交互校园信息发布系统1个；大数据采集与分析平台1个 | 全部完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮面积 |  | 838平米 | 838平米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 |  | 产学研一体化中心、创客空间、新零售体验中心 | 全部完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设数量 |  | 产教融合型课程数量4门；1+X证书课程数量2门； | 5门课程与1+X证书2门 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 企业专家进课堂的课时数 |  | 2个班，75课时 | 7个班4392学时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训次数 |  | 4次 | 超过10次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训人次 |  | 不少于100人次 | 大于200人次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训天数 |  | 不少于10天 | 20天 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 15分 | 验收合格率 |  | >=100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到合格标准 | 合格 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 家具质量 |  | 达到合格标准 | 合格 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  | >=100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | >98% | 99% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 |  | 2240小时 | 2240小时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  | <=5% | 1% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  | >=98% | 99% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  | >=98% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训参与度 |  | >=98% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  | >=95% | 覆盖师资、企业员工，覆盖率大于98% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | >=98% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的就业率 |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培养教师质量 |  | 考核合格 | 合格 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训通过率 |  | >=100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 11分 | 装修、硬件、家具方案制定和前期准备 |  | 2019年12月前 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 软件、系统需求方案设计时间 |  | 2019年12月前 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 硬件采购2020年9月前；装修招标2020年9月前；软件系统招标时间2020年10月前；课程开发招标时间2020年10月前； | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 硬件采购到位时间 |  | 2020年11月前 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 施工时间 |  | 2020年9月30日至202年11月30日 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2020年12月前 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | <=72小时 | <=12小时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  | <=360分钟 | <=360分钟 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 企业专家进课堂教学实施时间 |  | 2020年3月至2020年6月；2020年9月至2020年12月 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训时间 |  | 2020年11月前 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 其他类项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 3分 | 项目预算控制数 |  | 财政拨款996.411391万元 | 98.9% | 1 |  | 0.5 |  | - 招标余额 |  |
|  |  |  | 教师培训费用 |  | <=550人天 | 未超550人天 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人均培训成本 |  | <=550人天 | 未超550人天 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 30分 | 提供社会服务收益 |  | 得到提升 | 提升社会服务能力 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 节约维护成本 |  | 得到提升 | 企业投入部分设备、人力，实现节约维护成本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 为疫情防控、垃圾分类提供值守服务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会影响力 |  | 得到提升 | 有明显提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的专业水平和综合素质 |  | 得到提升 | 有明显提升，学生获得多项荣誉 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养教师业务水平 |  | 得到提升 | 有明显提升，教师获得教学能力比赛一等奖等奖项和荣誉 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培养学生满意度 |  | >=98% | 99.9% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受训学员满意度 |  | >=98% | 99.9% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 受益教师满意度 |  | >=98% | 99.9% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.83 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。