附件2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 1.项目背景

2018年10月北京市教委和北京市人社局联合发文《关于开展北京市职业院校工程师学院及技术技能大师工作室建设工作的通知》，提出分三期遴选建设100个左右工程师学院及技术技能大师工作室，培育一批契合北京产业发展需求、企业主体作用发挥突出、人才培养模式创新的产教融合品牌项目，为深化职业教育产教融合提供北京方案。2019年1月市教委等六部门发布《关于公布北京市特色高水平职业院校及第一批特色高水平骨干专业（群）和实训基地（工程师学院、技术技能大师工作室）建设名单的通知》，新道云财务会计师学院进入首批实训基地（工程师学院、技术技能大师工作室）建设行列。

2.项目主要内容及实施情况

校企共同成立新道云财务会计师学院，打造人才培育、技术创新、资源共享、社会服务四位一体的产教共同体。

2020年度项目工作内容是：人才培育方面，探索“能力递进、双轨培养”的现代学徒制人才培养模式；对接财务共享化、智能化、数字化发展的新趋势修订人才培养方案；开展课程资源建设等。资源共享方面，重塑产教融合育人环境，开展实训基地改造和升级；打造一支具有一定规模的，具有双师结构和双师素质教学团队。技术创新方面，校企共同组建研发团队，开展财务服务机器人应用研究，开发教育机器人词条，并接入使用；为企业提供咨询服务。社会服务方面，制定职业标准，并面向专业教师、行业企业职工、社区居民、新型农民、退役军人等提供培训等工作。

根据项目建设任务书2020年的工作要求，全年共计55个验收任务点，完成验收点55个，100%完成年度工作任务。

- 3.资金投入及使用情况

- 2020年财政投入共计475.442836万元，围绕建设任务点有效使用资金，全年支出金额为452.766518万元，执行率95.23%。未支付金额主要为项目中标金额低于预算金额、因疫情原因专家在线指导成本降低等原因。

- 资金投入使用情况表

- 单位：万元

| - 序号 | - 项目明细名称 | - 经济分类科目 | - 预算金额 | - 实际支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 实训基地建设设备购置 | - 资本性支出—专用设备购置 | 176.842836 | 175.431500 |
| - 2 | 实训室环境改造费 | 商品和服务支出—维修（护）费 | 123.400000 | 121.000018 |
| - 3 | 劳务费 | 商品和服务支出—劳务费 | 3.680000 | 0.485000 |
| - 4 | 专家咨询费 | 商品和服务支出—咨询费 | 5.520000 | 1.130000 |
| - 5 | 出版费 | 商品和服务支出—其他商品服务支出 | 9.000000 | 5.800000 |
| - 6 | 培训费 | 商品和服务支出—培训费 | 10.000000 | 9.920000 |
| - 7 | 教学专业软件购置 | 资本性支出—信息网络及软件购置更新 | 147.000000 | 139.000000 |
|  | 合计 |  | 475.442836 | 452.766518 |

此外，新道公司投入DTC管理平台、ARE设备及系统平台，合计金额：185万元；投入设备主要用于课程管理、学生管理、师资管理、课堂教学等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效目标

三年总目标：发挥校企双主体办学优势，按照“北京一流、国内领先”学院的整体定位进行顶层规划，构建企业全过程协同、能力全段位进阶、资源全生态共享的育人新范式；打造“云财务”产教融合创新中心，作为产学研协同创新平台，开展财务领域技术研究，促进成果转化，最终形成以产业技术驱动的新型校企合作办学模式。

2.2020年度绩效目标

2020年度项目工作内容是：校企双方建立组织架构，探索产教融合协同机制；研发岗位能力分级标准，形成贯通人才培养体系；制定校企互兼互聘机制，组建优秀创新教学团队；重塑产教融合育人环境，建融合共享育人基地；搭建数字化教学云平台，构建智能泛在学习网络；落实职教改革实施方案，探索“1+X”证书制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照北京市财政局京财绩效【2021】283号文要求，为了加强部门预算支出绩效管理，增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，对我单位2020年纳入预算的所有填报绩效目标的项目进行自评，在自评的基础上，结合项目工作实际情况，对本项目进行重点绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作的原则包括：

（1）科学公正原则。运用科学的方法进行评价，客观、公正的反应项目情况。

（2）统筹兼顾原则。单位自评与部门评价相结合，部门评价在单位自评基础上开展。

（3）激励约束原则。科学有效的应用绩效评价结果，做到“用钱必问效，无效必问责”，更好地促进和提升项目管理工作。

（4）公开透明原则。绩效评价结果按有关要求依法依规公开。

2、评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否与部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出的项目资金与预算批复数的对比，用以反映和考核是否超预算执行。 | 实际支出的项目资金应控制在预算批复数范围内。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等。 |
|  |  | 满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

（3）评价方法

绩效评价方法采用单位自评和部门评价相结合的方式，本项目为我单位重点考核项目，在自评的基础上，由绩效考评专家进行部门考评。

（4）评价标准

- 绩效评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

- 绩效评价工作过程。

- 我单位收到北京市财政局下发的京财绩效【2021】283号文件后，领导高度重视，召开工作部署会，认真学习相关文件，全面梳理2020年项目工作，成立了项目绩效考评工作小组，制定了绩效评价工作要求和项目清单，涵盖了2020年纳入预算的所有填报绩效目标的项目，由项目部门提供有关材料，由学校相关职能部门负责人组建绩效考评专家组，公开、公平、公正的进行考评，逐项核实，专家组采用加权取平均值的方式进行打分，评价结果确认真实，根据实际考评情况撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分。经绩效评价小组综合评价，该项目绩效管理情况较好，绩效评价结果为优，评分表如下：

项目支出绩效评价表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—实训基地—新道云财务会计师学院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈蔚 |  |  | 联系电话 | 15810579084 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解析 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
|  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应 |  | 2 | 1.95 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据 |  | 1 | 1 |  |
|  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行 |  | 4 | 3.68 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定 |  | 4 | 4 |  |
|  | 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出的项目资金与预算批复数的对比 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益 |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 15 | 14.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.53 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目的价值分析

依托新道云财务会计师学院建设项目，企业主体作用发挥突出，有效的契合《关于深化产教融合的若干意见》、《职业学校校企合作促进办法》等国家相关文件，开展人才培育、资源共享、技术创新、社会服务四大模块的建设，有助于完善职业教育和培训体系，提高职业教育服务新时代北京“四个中心”建设和高精尖产业发展能力，将成为人才培养模式创新的产教融合品牌，为深化职业教育产教融合提供北京方案。

- 2.决策依据

- 依据2018年10月北京市教委和北京市人社局联合《关于开展北京市职业院校工程师学院及技术技能大师工作室建设工作的通知》，以及2019年1月市教委等六部门发布《关于公布北京市特色高水平职业院校及第一批特色高水平骨干专业（群）和实训基地（工程师学院、技术技能大师工作室）建设名单的通知》等要求，开展新道云财务会计师学院项目的申报。

- 3.年度资金分配

本年度是新道云财务会计师学院建设的第一年，资金支出主要是用于实训室环境改造、设备更新、教学软件的升级，共计为435.431518万元，占年年支出金额96%；其他资金支出主要是用于提升专业教师能力的培训费、出版费以及聘请外部专家进行指导的劳务费和咨询费，总额为17.335万元，占支出金额4%。

- （二）项目过程情况

- 1.学校制定《特高项目管理办法》，实行“项目责任制”

- 本项目推行“统一领导、分项负责、统筹协同、事财结合、责任到人、任务到点、绩效评估”的管理原则。学校成立以书记、校长为组长，副书记、副校长、校长助理等为成员的学校特高项目建设领导小组，全面负责项目建设的总体规划、经费统筹、标准制定、制度建设、政策指导、宣传推广和考核验收等决策及监督管理事项。

- 领导小组下设专项工作组，由主管领导牵头，指定党支部书记或系部处室主任为责任人。新道云财务会计师学院基地建设项目负责人为财会经济系主任，负有项目建设主体责任，与学校签订项目责任书，保障项目有效实施。

- 2.系统制定项目年度工作计划，有效推进项目开展

- 根据项目建设目标、建设任务、验收要点和预期效益等，全面制定该项目年度实施计划，并报学校特高办，由特高项目领导小组批准后实施，保障项目执行的有效性。

- 3.制定《特高校项目资金管理办法》，规范项目资金使用

- 按照资金管理办法要求，项目本着合法合规、厉行节约、务实高效、规范管理的原则，严格控制项目预算，注重项目绩效管理；项目开展中，根据采购项目内容和金额，通过政府协议采购、公开招投标等形式进行；培训费支出严格遵循《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》的规定。资金在支付过程中，遵循严格的审批支付流程，确保资金安全合法使用。

- 此外，学校纪委对项目执行进行严格监督管理，对项目招标环节进行监管外，向中标单位发送廉政公函，保障项目合法开展。

- 4.项目实行全程管理，考核评价情况

- 本项目实行年度计划、学期汇报、年度检查评估、中期检查和终期验收与分类、分层、分期相结合的项目实施管理办法，全程对项目的实施情况进行管理。

- （三）项目产出情况

- 1.数量指标

- 完成战略财务大数据分析中心、云财务会计仿真训练中心、智慧财经体验中心3个实训室共计约440平米的装修改造工程；实训基地配备计算机、触控一体机、操作台等设备，满足专业教学和社会培训需要。

- 购买1+X证书教学平台、在线知识商城资源、流程自动化机器人开发平台等软件资源。

- 校企形成规范化管理文件6个；合作开发人才培养方案3套；开发产教融合型课程6门，资源量达0.28T；编写教材及工作手册5本；制定云财务会计师行业标准1个，专业核心课程标准9门；开展企业专家职场大咖说、社团活动等36次；联合培养企业认证讲师、培训师等22名；联合开展教师双师素质培训、企业员工培训、面向中小学生职业体验等近3万人次；开展职业技能鉴定200人次；形成财务机器人流程自动化研究案例1个，为10家企业开展技术服务；形成教育机器人词条100个，并接入使用。

- 2.质量指标

- 项目竣工验收合理率100%；购置设备合格率100%；购买系统和教学软件正常运行率100%。

- 3.进度指标

- 本项目全部建设内容于2020年12月底前完成。

- （四）项目效益情况

1.经济效益指标

提升了学校综合办学实力和办学水平，增强了学校教学专业的吸引力，促进了校企深度产教融合，有利于学生综合素质和专业技能的提升，为首都和社会培养和输送更多专业的技术技能型人才。

2.社会效益指标

（1）服务人才培养。2018年来，搭建一体化人才培养方案，组建专兼结合、实力强劲师资队伍、开发优质教学资源，培养高端技术技能型财经人才。

（2）服务企业解决难题。为10家企业提供技术服务。

（3）服务国家级标准制定。牵头全国中职会计、市场营销两项实训基地建设标准制定；制定云财务会计师岗位标准。

3.生态效益指标

（1）构建了产教融合生态圈。校企联合开展人才培养、搭建一体化课程体系等，提升人才培养质量。

（2）校企资源的高度共享。形成校企教师资源库，促进教师的双向流通；建设开放、共享的实训基地，为学生学习和社会服务提供有力支撑。

4.可持续影响指标

（1）人才培养质量提升。学生就业对口率98%；10余人获得北京市会计技能大赛一、二等奖；2名学生获得国家奖学金；业财一体1+X证书考证通过率达100% 。

（2）教师双师素质提升。学院“双师型”教师占比为97%；3名教师考取美国管理会计师证书；获得企业认证讲师达12项。

- 5.满意度指标

- 在校学生的满意度为98.3%；毕业生的满意度为100%；学生家长的满意度为99.6%；用人单位的满意度为100%；在校教职工的满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.项目下达后，领导高度重视，落实《项目工作管理办法》，制定《特高校项目资金管理办法》，并成立相关项目工作组，对项目工作进行统一组织管理，确保项目工作按照项目计划制定实施方案。全过程对项目工作进行监督管理。

2.成立项目工作组，有效推进项目工作。本项目由副校长牵头，财经系主任担任项目执行人，年初制定项目推进时间表，按月推进实施；根据《特高项目资金管理办法》要求，严格管理资金使用情况，保证资金的依法依规支付。

（二）存在的问题

年度资金中劳务费和咨询费实际支出数额低于预算金额，主要原因是：

1.本年度由于疫情原因，部分线下的走入企业游学、企业专家进校园等活动转为线上，一定程度上降低了专家费用支出。

2.企业专家实际支出参照标准低于申报标准。由于一些优秀的企业专家没有高级职称，根据项目管理办法要求，实际支出专家费用低于申报费用。

六、有关建议

无